部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购项目

实施单位（公章）：疏勒县塔孜洪乡人民政府

主管部门（公章）：疏勒县塔孜洪乡人民政府

项目负责人（签章）：赵天琛

填报时间：2025年01月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《疏勒县塔孜洪乡人民政府专项资金使用规范》、《疏勒县塔孜洪乡人民政府专项资金管理办法》等相关政策文件与规定，项目总投资116.2万元，计划用于林果提质增效1200亩，采购修剪工具500套，采购农药0.5吨，涉及行政村22个，采购专用复合肥78吨，果园打理相关技术培训6次，项目实施后，有效改善村民居住环境，提高生活品质，改善林果树木品质，提高林果树木产出收益。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目总投资116.2万元，资金计划用于采购核桃专用复合肥、农药、果树修剪工具等材料，对一些产量低、收益小、老树不挂果的核桃树进行嫁接、改优提质，目的就是让核桃树真正变成农民增收的“摇钱树”。
2.阶段性目标
2023年1月开始正式实施，我乡向疏勒惠丰农商建设发展有限公司专业技术团队，利用今年上半年完成林果树木改优提升任务。
2023年3月-12月，技术团队要全程跟踪服务直到挂果，观察服务质量，当年林果树木提质改优率90%以上。
2024年1月至12月第二次施肥修整，林果树木提质改优率达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             1 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            0
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      88 
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
赵天琛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
刘杰任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
石玉、朱蕊、焦寒冰任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
 
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分88分。
疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 90% 18
项目产出 40 75% 30
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100% 10
合计 100 88% 88
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分88，绩效等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
 
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
 
（1）立项依据充分性：项目立项依据《疏勒县塔孜洪乡人民政府专项资金管理办法》结合财务室相关职责，组织实施。围绕疏勒县塔孜洪乡人民政府2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）立项程序规范性：根据《疏勒县塔孜洪乡人民政府专项资金使用规范》编制工作计划和经费预算，经过与疏勒县塔孜洪乡政府财务室分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
（3）绩效目标合理性：本项目根据《关于批复2024年勒县塔孜洪乡人民政府预算的通知》（疏勒财发【2023】26号）文件批复制定了《疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（4）绩效指标明确性：该项目共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标14个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标不扣分，得2分。
 
（5）预算编制科学性：预算编制经过项目负责人与疏勒县塔孜洪乡人民政府相关负责人科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额116.2万元，全部用于疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购，与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（6）资金分配合理性：本项目资金116.2万元，全部用于疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购，资金分配合理，预算资金116.2万元，实际到位资金116.2万元，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18 分，得分率为90%。
 
（1）资金到位率：疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购项目预算金额为116.2万元，到位116.2万元，资金到位率=（实际到位资金116.2万元/预算资金116.2万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）预算执行率：项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金69.26万元/实际到位资金116.2万元）×100%=59.6%，根据评分标准，该指标得1分。
 
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《专项资金使用制度》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
 
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依据《疏勒县塔孜洪乡人民政府专项资金使用规范》、《疏勒县塔孜洪乡人民政府专项资金管理办法》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（5）制度执行有效性：由疏勒县塔孜洪乡政府项目办提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分30分，得分率为100%。
 
（1）对于“产出数量”
 
林果提质增效面积等于1200亩，与预期目标一致，该指标不扣分，得2分；
 
采购修剪工具等于500套，与预期目标一致，该指标不扣分，得2分；
 
采购农药数量等于0.5吨，与预期目标一致，该指标不扣分，得2分；
 
项目涉及村个数等于22个，与预期目标一致，该指标不扣分，得2分；
 
采购合同专用复合肥等于78吨，与预期目标一致，该指标不扣分，得1分。
 
果园打理相关技术培训次数等于6次，与预期目标一致，该指标不扣分，得1分。
 
合计得10分。
 
（2）对于“产出质量”：
 
项目验收合格率等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
 
合计得10分。
 
（3）对于“产出时效”：
 
项目完成时间等于2024年12月15日前，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
 
合计得10分。
 
（4）对于“产出成本”：
 
采购果园所需农业肥料修剪工具费用小于等于27.01万元，本年支付项目指标款金额16.09668万元，项目经费没有控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣分，得0分。
 
林果提质增效费用小于等于87.24万元，本年支付项目指标款金额52万元，项目经费没有控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣分，得0分。
 
果园技术培训费用小于等于1.95万元，本年支付项目指标款金额1.162万元，项目经费没有控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣分，得0分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
 
1.实施效益指标：
 
（1）对于“社会效益指标”：
 
有效改善村民居住环境，提高生活品质，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
有效改善林果树木品质，提高林果树木产出收益，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

受益村民满意度100%，超额完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购项目预算116.2万元，到位69.25868万元，实际支出69.25868万元，预算执行率为59.6%，项目绩效指标总体完成率为90%，偏差率为30.4%，偏差原因项目支付资金不足，采取的措施为根据项目实施情况，加快资金拨付进度，将2024年度未拨付的资金，结转至2025年完成项目实施和资金拨付，提高疏勒县塔孜洪乡林果提质增效采购项目支付率。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
项目资金执行率较低，应根据项目实施情况，加快资金拨付进度，将2024年度未拨付的资金，结转至2025年完成项目实施和资金拨付。

七、有关建议

七、有关建议
1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.预算指定后要严格执行，符合项目预算及时，对预算执行过程进行监督，在预算执行过程中严格按照相关要求进行采购。
4.加强项目管理培训工作，提高项目管理能力，为更好地做项目奠定基础。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。