部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目

实施单位（公章）：中国共产主义青年团疏勒县委员会

主管部门（公章）：中国共产主义青年团疏勒县委员会

项目负责人（签章）：刘康

填报时间：2025年01月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《疏勒县大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目规定》（疏勒财办字〔2019〕59号）、《大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目实施条例》、《大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目管理办法》、《疏勒县中国共产主义青年团疏勒县委员会关于印发大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目的通知》（疏勒财【2023】35号）等相关政策文件与规定，通过该项目的实施，给我县干部输送了新鲜血液，充实了基层干部队伍，切实解决了我县基层单位干部力量不足的问题，各项资及时保障发放使志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓宽，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆初会稳定和长治久安贡献青春力量。
2. 主要内容及实施情况
该项目的建设主要作用于解决我县基层单位干部力量不足的问题，给志愿者更好的在西部计划开展工作提供有力保障。该项目经费433.33万元用于发放我县191名大学生志愿服务西部计划，生活补助420.929849万元、交通补助费5.125万元、体检费0.684696万元、意外伤害保险5.1129万元、服装费0.436511万元、培训费1.0461万元，其中发放补贴11次，培训次数1次。此项目的顺利实施为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，有效改善志愿者基本生活水平，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓宽，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。
3.项目实施主体
中国共产主义青年团疏勒县委员会为参照公务员法管理事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有1个办公室：综合办公室。
编制人数5人，其中：行政人员编制5人。实有在职人数5人，其中：行政在职4人，工勤1人。离退休人员1人，其中：行政退休人员1人。
4. 资金投入和使用情况
根据喀地财行[2023]48号《关于提前下达2024年西部计划大学生志愿者中央补助资金的通知》拨付资金70.56万元、喀地财行[2023]71号《关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金预算的通知》拨付资金17.687万元、喀地财行[2024]23号《关于拨付2024年8-12月全国项目新增西部计划志愿者补助资金预算的通知》拨付资金281.74万元、喀地财行[2024]24号《关于拨付2024年8-12月西部计划志愿者南疆专项经费预算的通知》拨付资金13.04万元、勒团呈字[2024]11号《关于申请2024年大学生“西部计划”志愿者保障资金的报告》拨付资金50.308036万元，主要用于发放我县191名大学生志愿服务西部计划，生活补助420.929849万元、交通补助费5.125万元、体检费0.684696万元、意外伤害保险5.1129万元、服装费0.436511万元、培训费1.0461万元，其中发放补贴11次，培训次数1次。
截至2024年12月31日，实际支出433.335036万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目预计投资433.335056万元，主要用于发放我县191名大学生志愿服务西部计划，生活补助420.929849万元、交通补助费5.125万元、体检费0.684696万元、意外伤害保险5.1129万元、服装费0.436511万元、培训费1.0461万元，其中发放补贴11次，培训次数1次。此项目的顺利实施为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，有效改善志愿者基本生活水平，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓宽，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：根据各行政事业单位人员需求认真梳理向地区团委上报本年度县项目办大学生西部计划志愿者的需求计划。
具体实施工作：针对县项目办大学生西部计划志愿者的需求计划，初步测算出每月生活补助费及每月缴纳养老保险、医疗保险、大病医疗、交通补助费、培训费、服务费、体检费等费用；根据资金审批流程，对接该项目资金的办理事项，争取资金按时到位，及时保障发放使志愿者生活补助及养老保险、医疗保险、大病医疗的缴纳，使志愿者更好的开展志愿服务提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益、满意度3个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设1个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100 
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
项目负责人：刘康  工作内容：对项目总体把控，监督项目实施过程中资金使用。
项目实施人员：何银萍  工作内容：负责每月补助测算，对资金进行申请及发放。
财务负责人：美合日阿依·阿卜杜热依木  工作内容：对资金进行监督和负责资金拨付的签批。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分100分。
大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 100% 20
项目产出 40 100% 40
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100%  10
合计 100 100% 100
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：项目立项依据《疏勒县大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目规定》（疏勒财办字〔2019〕59号）文件结合部门职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目实施条例》、《大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目管理办法》、《疏勒县中国共产主义青年团疏勒县委员会关于印发大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目的通知》（疏勒财【2023】35号）文件通知，通过决策依据编制工作计划和经费预算，经过与项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：该项目依《关于批复2023年疏勒县本级部门预算的通知》（疏勒财发【2023】1号）文件批复，制定了《大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：该项目共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标15个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过项目负责人与中国共产主义青年团疏勒县委员会相关人员科学论证，内容与《疏勒县中国共产主义青年团疏勒县委员会关于印发大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目的通知》（疏勒财【2023】35号）文件要求相匹配，项目投资额433.33万，全部用于大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目工作与实际工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：本项目资金433.33万元，全部用于大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目支出，资金分配合理，预算资金433.33万元，实际到位资金433.33万元，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目预算金额为433.33万元，到位433.33万元，资金到位率=（实际到位资金433.33万元/预算资金433.33万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金433.33万元/实际到位资金433.33万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《大额资金审批流程》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依《大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目实施细则》、《大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目工作规范》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
发放志愿者工作生活补贴人数191人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
发放志愿者补贴次数11次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
志愿者培训次数1次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
补助发放覆盖率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
补助金发放及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间2024年12月10日前，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态成本三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
志愿者补贴发放金额420.929849万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，权重分为3分，实际得分3分，得分率为100%。
交通补助费5.125万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，权重分为2分，实际得分2分，得分率为100%。
体检费0.684696万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，权重分为1分，实际得分1分，得分率为100%。
意外伤害保险5.1129万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，权重分为2分，实际得分2分，得分率为100%。
服装费0.436511万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，权重分为1分，实际得分1分，得分率为100%。
培训费1.0461万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，权重分为1分，实际得分1分，得分率为100%。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
有效改善志愿者基本生活水平，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
开展志愿者服务提供有力保障，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“可持续影响指标”：
无。
（3）对于“经济效益指标”：
无。
（4）对于“生态效益指标”：
无。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：志愿者对补贴发放满意度，该指标预期指标值等于95%，实际完成值为等于97.14%，指标完成率为102%，与预期指标存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目预算433.33万元，到位433.33万元，实际支出433.33万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
自成立项目县以来，我县项目办成立了大学生志愿者服务西部计划领导小组，领导小组组长由分管县领导担任，各相关单位为成员单位，项目办设在县团委，日常事务办理均由项目办承接办理。项目办根据财务规定制定了《西部计划项目专项资金管理办法》，申请支出严格按照财务规定进行，切实做到专款专用。
（ 二 ）存在问题及原因分析
该项目资金的申请、审批及发放严格按照财务规定进行，审批及支付流程受节假日因素影响，会导致补贴发放不及时，针对这一问题，今后将提前做好前期准备工作，计划好审批和发放时间节点，做到按时发放志愿者生活补助。
（三）下一步改进措施
按照通知要求，能够结合地方实际情况，制定好西部计划志愿者有关经费保障方案，积极争取财政部门支持，确保相关经费足额保障和按时发放。

七、有关建议

1.按照通知要求，能够结合地方实际情况，制定好西部计划志愿者有关经费保障方案，积极争取财政部门支持，确保相关经费足额保障和按时发放。
2.该项目人数较多，应及时做好项目预算工作，确保能够做到对生活补助及时发放。
3.发放到志愿者手中的生活补助费用较低，与目前市场物价不相适应，建议适当增加志愿者每月生活补助费。
4．根据相关文件和方案，进一步加强西部计划工作制度化和规范化。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。