部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：疏勒县第五次全国经济普查经费项目

实施单位（公章）：疏勒县统计局

主管部门（公章）：疏勒县统计局

项目负责人（签章）：刘天军

填报时间：2025年01月14日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《疏勒县第五次全国经济普查经费项目规定》（疏勒财办字〔2019〕59号）、《疏勒县第五次全国经济普查经费项目实施条例》、《疏勒县第五次全国经济普查经费项目管理办法》、《疏勒县统计局关于印发疏勒县第五次全国经济普查经费项目的通知》（疏勒财【2023】35号）等相关政策文件与规定，旨在评价第五次经济普查项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，进一步夯实统计基础，推动统计现代化改改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。
2. 主要内容及实施情况
2024 年 1 月至 4 月为普查入户登记阶段，普查员使用 PAD、手机等手持电子终端，对法人单位和产业活动单位进行全面调查，对个体经营户进行抽样调查，采集普查数据，对数据进行审核并上报，开展登记阶段查遗补漏。抽选普查小区进行数据检查，对普查数据进行审核、核实修改、验收。对单位填报率、普查办主要指标的填报情况等进行质量抽查。开展普查数据快速汇总、全面汇总、推算汇总；通过质量抽查和相关数据评估数据质量；与部门进行数据分享。通过此次普查，进一步掌握我县第二、三产业发展状况，普查成果为经济社会发展和科学决策提供依据。
3.项目实施主体
疏勒县统计局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有1个办公室：办公室，下辖1个股级全额事业单位：疏勒县普查中心。
编制人数11人，其中：行政人员编制5人、工勤1人、参公0人、事业编制5人。实有在职人数14人，其中：行政在职5人、工勤2人、参公0人、事业在职7人。离退休人员3人，其中：行政退休人员2人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财行【2024】18号共安排下达资金181.69万元，为一般公共服务共同财政事权转移支付资金，县级财力7万元，最终确定项目资金总数为188.69万元。
截至2024年12月31日，实际支出188.69万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
第五次全国经济普查的主要目标是摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《中共喀什地委喀什行政公署〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（喀党发〔2018〕17号）、《疏勒县人民政府办公室关于印发〈疏勒县全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（勒政办发〔2019〕10号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，具体如下：
1、成立普查领导小组及其办公室，购置各类普查设备，进行指导员和普查员选聘。
2、按照自治区经普办要求组织多轮业务培训及现场实操，做好县级普查综合试点。
3、完成普查小区划分、户口整顿、房源摸底、行政记录对比。
4、做好摸底、复查、质量抽查、编码验收工作。
5、完成人口普查的登记工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益、满意度3个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益和满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
疏勒县第五次全国经济普查经费项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
郑立明任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
田红梅任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
周莉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分100分。
疏勒县第五次全国经济普查经费项目
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 100% 20
项目产出 40 100% 40
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100%  10
合计 100 100% 100
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对疏勒县第五次全国经济普查经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
立项依据充分性 3 100% 3
立项程序规范性 2 100% 2
绩效目标合理性 3 100% 3
绩效指标明确性 2 100% 2
预算编制科学性 5 100% 5
资金分配合理性 5 100% 5
合计 20 100% 20
（1）立项依据充分性：项目立项依据《疏勒县第五次全国经济普查经费项目规定》（疏勒财办字〔2019〕59号）文件结合疏勒县统计局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《疏勒县第五次全国经济普查经费项目实施条例》、《疏勒县第五次全国经济普查经费项目管理办法》、《疏勒县统计局关于印发疏勒县第五次全国经济普查经费项目的通知》（疏勒财【2023】35号）文件通知，通过决策依据编制工作计划和经费预算，经过与疏勒县统计局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：该项目依《关于批复2023年疏勒县本级部门预算的通知》（疏勒财发【2023】1号）文件批复，制定了《疏勒县第五次全国经济普查经费项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 该项目共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标18个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过项目负责人与审计局相关人员科学论证，内容与《疏勒县第五次全国经济普查经费项目管理办法》、《疏勒县统计局关于印发疏勒县第五次全国经济普查经费项目的通知》（疏勒财【2023】35号）文件要求相匹配，项目投资额188.69万，全部用于疏勒县第五次全国经济普查经费项目工作与实际工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：本项目资金188.69万元，全部用于疏勒县统计局关于印发疏勒县第五次全国经济普查经费项目支出，资金分配合理，预算资金188.69万元，实际到位资金188.69万元，资金到位率100%，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
 
项目过程指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
资金到位率 5 100% 5
预算执行率 5 100% 5
资金使用合规性 5 100% 5
管理制度健全性 2 100% 2
制度执行 3 100% 3
合计 20 100% 20
（1）资金到位率：疏勒县第五次全国经济普查经费项目预算金额为188.69万元，到位188.69万元，资金到位率=（实际到位资金188.69万元/预算资金188.69万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）预算执行率：本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金188.69万元/实际到位资金188.69万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性我单位制定有《专项资金管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《大额资金审批流程》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依《疏勒县第五次全国经济普查经费项目实施细则》、《疏勒县第五次全国经济普查经费项目工作规范》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
产出数量 10 100% 10
产出质量 10 100% 10
产出时效 10 100% 10
成本情况 10 100% 10
合计 40 100% 40
（1）对于“产出数量”
普查单位（企业）数（家）4000户，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
普查个体户1250户，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
两员人数1223人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
普查覆盖率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
普查员及普查指导员工作量为4个月，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
普查员及普查指导员出勤率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
普查员及普查指导员普查数据登记完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
专项统计完成及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
项目完成时间为2024年12月19日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
普查员及指导员补助发放及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
邮电费支出0.05万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
差旅费支出0.85万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
办公费支出3.7万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
其他交通费用支出2.4万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
普查员及普查指导员补助经费支出181.69万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
有效提高掌握我县第二、三产业发展状况，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
持续增强普查成果为经济社会发展和科学决策提供依据，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“可持续影响指标”：
无。
（3）对于“经济效益指标”：
无。
（4）对于“生态效益指标”：
无。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：受益“两员”满意度，该指标预期指标值等于95%，实际完成值为等于100%，指标完成率为105%，与预期指标存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

第五次经济普查项目预算188.69万元，到位188.69万元，实际支出188.69万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是县经普办制定了《疏勒县第五次全国经济普查预防风险工作预案》，有效预警我县第五次全国经济普查工作开展和普查数据安全。
二是建立五经普业务包联工作制度。由县经普办主任、统计局业务人员、普查办工作人员及抽调人员组成包联工作组，每组包联一个乡镇的工作制度。
三是印发上级普查办下发的相关指标解答说明100问、非一套表填报指南、普查登记中单位需要提供的资料发给普查员，便于普查员准确从相关资料中提取信息和数据。
四是对我县国家抽中个体抽样户进行了数据核查，在登记期间，阶段性进行了多次复核。多次对个体户重新核查中，疏勒县各乡镇积极主动邀请县统计局负责普查工作的业务骨干，对疏勒镇分管此项工作的领导、村、社区书记、普查员进行业务能力培训，每周普查员到县上集中参加实战演练和培训。
（二）存在问题及原因分析
1.在登记过程中，根据相关部门推送的企业信息，电话号码、法人、企业生产地址都有不同程度的误差，造成普查员联系登记企业有一定困难，间接影响了登记整体速度。
2.普查人员业务水平不均衡。由于普查人员综合素质及业务水平不均衡，对报表指标理解不到位。特别是对从业人员、固定资产及折旧、劳动报酬等经济指标理解不透彻，对普查数据的真实性、准确性缺乏有效的判断，不能准确认定普查对象提供的数据是否真实。
（三）下一步改进措施
在项目经费使用的过程中，按照实际情况与节约兼顾的基本原则，合理安排经费；强化工作经费项目事中绩效监控，保证工作经费投入准、管得住、用得好，效益高；完善财务管理制度，建立项目收支台账，确保工作经费支付迅速、资料齐全、手续完整。确保了经济普查数据的准确性，着眼经济普查工作的长远性，提高工作水平。

七、有关建议

（一）是加强个体户普查登记数据审核。组织指导县专业人员加强协同配合，对单位、个体户普查表核算指标进行重点审核，对数据异常单位要及时提醒、纠错纠偏。
（二）继续加强业务培训。组织县有重点地对“两员”再培训再指导，做到“登记不停止，培训不结束”，进一步提升“两员”业务知识水平和现场登记能力。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。