部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年度疏勒县小麦“一喷三防” 补助资金项目

实施单位（公章）：疏勒县农业技术推广中心

主管部门（公章）：疏勒县农业农村局

项目负责人（签章）：苏晓光

填报时间：2025年01月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、喀什地区财政局《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》喀地财农【2023】34号、《疏勒县农业农村局专项资金管理办法》、《疏勒县农业农村局专项资金使用规范》等相关政策文件与规定，共安排下达资金231.28万元，为中央粮油生产保障资金资金，最终确定项目资金总数为231.28万元。全县15个乡镇的46万亩小麦种植基地，开展了小麦“一喷三防”利用小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥，延长灌浆时间，提高灌浆强度，增强小麦抗逆性，减轻小麦病虫害，防干热风、防倒伏，增加小麦粒重，减少因灾损失。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
全县15个乡镇的46万亩小麦种植基地，开展小麦“一喷三防”利用小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥，延长灌浆时间，提高灌浆强度，增强小麦抗逆性，减轻小麦病虫害，防干热风、防倒伏，增加小麦粒重，减少因灾损失。
2.阶段性目标
本项目由苏晓光作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施；贝丽柯孜·阿西木业务工作人员负责该项目方案制定、挂网招标、资金审批、档案整理等具体落实工作；财务负责人苟丽娜按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照中心财务规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。
该项目坚持项目验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。由农业技术推广负责牵头组织实施，农业农村局相关人员配合完成采购物资验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
2024年度疏勒县小麦“一喷三防” 补助资金项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                100
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
惠生伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
唐正文任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
冯娟、马荣清任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分100分。
2024年度疏勒县小麦“一喷三防” 补助资金项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 100% 20
项目产出 40 100% 40
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100% 10
合计 100 100% 100
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年度疏勒县小麦“一喷三防” 补助资金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
 
（1）立项依据充分性：本项目根据《疏勒县农业农村局专项资金使用规范》结合本单位防灾减灾职责，并组织实施。围绕2024年度农业农村局工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）立项程序规范性：根据《疏勒县农业农村局专项资金管理办法》编制工作计划和经费预算，经过与上级批复分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
（3）绩效目标合理性：该项目依据《关于批复2023年疏勒县农业农村局预算的通知》文件批复制定了《2024年度疏勒县小麦“一喷三防” 补助资金项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（4）绩效指标明确性：该项目共设置一级指标4个，二级指标8个，三级指标14个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标不扣分，得2分。
 
（5）预算编制科学性： 预算编制经过项目负责人和农业农村局相关负责人科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额231.28万元，全部用于疏勒县小麦“一喷三防” 补助资金，与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（6）资金分配合理性：本项目资金231.28万元，全部用于疏勒县小麦“一喷三防” 补助资金，资金分配合理，预算资金231.28万元，实际到位资金231.28万元，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
 
（1）资金到位率：2024年度疏勒县小麦“一喷三防” 补助资金项目预算金额为231.28万元，到位231.28万元，资金到位率=（实际到位资金231.28万元/预算资金231.28万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）预算执行率：项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金231.28万元/实际到位资金231.28万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《专项资金使用制度》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
 
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依据《疏勒县农业农村局专项资金管理办法》、《疏勒县农业农村局专项资金使用规范》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。（1）对于“产出数量”
小麦“一喷三防”实施面积46万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
用于一喷三防相关支出比例100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
资金使用合规率等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
项目验收合格率等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
完成项目完成时间限等于2022年7月底，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
及时拨付资金及时率等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
项目完成及时率资金支付及时率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
资金支付及时率资金支付及时率，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
①每亩小麦补助资金补助5.02元/亩，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
有稳固农民种粮积极性，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
（2）对于“可持续影响指标”：
本项目无该指标。
（3）对于“经济效益指标”：
资金使用无重大违纪问题，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
（4）对于“生态效益指标”：
受灾地区生产能力恢复，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
小麦项目区病虫害危害损失率1.31%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：小麦“一喷三防”服务群众满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年疏勒县小麦“一喷三防”补助项目预算231.28万元，到位231.28万元，实际支出231.28万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

1、减少了喷药次数和频率：传统的喷药方式中，需要 多次喷药来进行防治。而通过“一喷三防”的工作方式，能够在一次喷药中同时进行多种病虫害的防治，减少了喷药的次数和频率。
2、减少了病虫害发生率和倒伏灾害：今年我县小麦种植面积47.09万亩，其中开展“一喷三防”补助面积46万亩。开展“一喷三防”措施以来，技术人员定期下乡调查小麦蚜虫、赤霉病、白粉病等病虫害发生情况和干热风倒伏等灾害情况。据调查，今年是近三年来我县小麦病虫害发生面积最轻的一年，长势喜人，丰收在望。
3、社会效益：项目的实施提高了农民的科技素质和组织化程度，增强了农民的自我发展能力。同时，项目的推广应用也促进了农村产业结构的调整和优化。
4、生态效益：项目的实施有效控制了小麦病虫害的发 生和蔓延，减少了农药的使用量和残留量，有利于保护生态 环境和农产品质量安全。
（二）主要工作措施
1、确定项目的实施方式。结合我县实际情况，将补助面积分解到乡镇、村，项目相关村根据社会化服务能力自主 选择社会化服务组织提供作业服务或由村民委员会组织农 户统一开展。
2、加强组织领导。为确保项目顺利实施，成立了以县领导为组长的项目领导小组。领导小组负责项目组织、协调、 指导、检查和监督管理等各项工作。
3、强化技术指导。组织有关技术人员根据小麦长势情况，制定小麦“一喷三防”技术规程，并通过技术培训，让基层干部、农民群众、社会化服务人员了解掌握“一喷三防”重点、喷施药肥品种和功效、喷施关键时期等技术要领。
（三）存在问题及原因分析
在一喷三防技术实施过程中，我们发现存在一些不足之处：
1、部分农民对新技术接受程度有限，需要加强培训和引导；
2、因项目实施面积广、涉及的村委会较多，一定程度的影响了收集项目档案进度。

七、有关建议

领导重视，督促落实，做好行业部门监督检查

八、其他需要说明的问题

无