## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年碎片化土地整理项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐凯18699815835
主管部门 |  | 疏勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 疏勒县9个乡镇
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1294.84 | 1294.84 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 1294.84 | 1294.84 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资 1294.84 万元，为有效解决农村环境脏乱差顽疾，对9个乡镇84个村的农户前后院13672.2亩土地平整、修建简易道路，每亩补助947.06元，建成后用于蔬菜、林果种植，投资 1294.84 万元。一是通过实施土地碎片化整治项目，实现农户前后院零散土地碎片化整理，增加耕地面积，提高土地使用率；二是扩大综合生产力，提高土地产出率，调整产业结构增加农户收入；三是解决农村人居环境脏乱差顽疾，持续推进农村人居环境提升和村庄清洁行动，打造一批宜居宜业和美乡村；受益村民满意度大于等于95%。 |  |  |  | 项目实际投资总额为 1294.84 万元，为有效解决农村环境脏乱差顽疾，对9个乡镇84个村的农户前后院13672.2亩土地平整、修建简易道路，每亩补助947.06元，建成后用于蔬菜、林果种植，投资 1294.84 万元。一是通过实施土地碎片化整治项目，实现农户前后院零散土地碎片化整理，增加耕地面积，提高土地使用率；二是扩大综合生产力，提高土地产出率，调整产业结构增加农户收入；三是解决农村人居环境脏乱差顽疾，持续推进农村人居环境提升和村庄清洁行动，打造一批宜居宜业和美乡村；受益村民满意度95%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平整土地面积（亩） | 7 | ≥13672.2亩 | 13672.2亩 | 7
|  |  | 涉及村数量（个） | 7 | =84个 | 84个 | 7
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率（%） | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 资金使用规范率（%） | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月底前 | 2024年12月25日 | 5
|  | 成本指标 | 土地碎片化单位成本（元/亩） | 10 | =947.06元/亩 | 947.06元/亩 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地使用率，增加耕地面积 | 15 | 有效提高 | 有效提高 | 15
|  |  | 增加可用土地进出平衡和土地增减挂 | 15 | 有效增加 | 有效增加 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100