## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县优质林果组培车间项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 于维民13999081259
主管部门 |  | 疏勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 83.93 |  | 10 | 83.93% | 8.393
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 100 | 83.93 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资100万元，计划建设总建筑面积6643平方米，其中:组培中心建筑面积1536平方米;驯化育苗温室及连廊建设面积为5107平方米。项目的实施有效推动农业现代化，提升农产品竞争力，促进农村经济发展，以及推动可持续农业发展。有利于建立和完善林果灾害综合防控体系，加强抗寒(避晚霜)、抗风和抗旱品种的选育，研发生物、物理、高效低残留农药及营林措施相结合的综合防治措施，能培育新疆民族特色林果业品牌，加速南疆林果业的绿色、有机化进程，引领带动一二三产业融合发展。项目建成后带动脱贫人口全年总收入6万元，能带动受益脱贫人口5人。受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 截止2024年12月31日，总投资83.93万元，本项目的实施，已完成建设1536平方米组培中心建筑，5107平方米驯化室以及组培中心和驯化室之间的连廊及附属配套设施。项目的实施有效推动农业现代化，提升农产品竞争力，促进农村经济发展，以及推动可持续农业发展。有利于建立和完善林果灾害综合防控体系，加强抗寒(避晚霜)、抗风和抗旱品种的选育，研发生物、物理、高效低残留农药及营林措施相结合的综合防治措施，能培育新疆民族特色林果业品牌，加速南疆林果业的绿色、有机化进程，引领带动一二三产业融合发展。项目建成后带动脱贫人口全年总收入6万元，能带动受益脱贫人口5人。受益群众满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组培中心建筑面积（平方米） | 10 | ≥1536平方米 | 1536平方米 | 10
|  |  | 驯化室及连廊建筑面积（平方米） | 10 | ≥5107平方米 | 5107平方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 资金使用规范率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | 费用成本控制数（万元） | 2 | ≤100万元 | 83.93万元 | 1.68 | 工程尾款尚未支付，正在出审计报告，改进措施：待审计报告出具后支付剩余尾款。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥6万元 | 6万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥5人 | 5人 | 10
|  |  | 推动农业现代化，提升农产品竞争力 | 10 | 有效推动 | 有效推动 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98.073