疏勒县农业农村局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）组织实施县“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村整治。牵头改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体林权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。统筹协调林果产业发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（8）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害治疗工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设的职责。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（14）贯彻执行畜牧兽医工作法律法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

（15）负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急防疫处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

（16）承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

（17）承担全县动物防疫和动物内检工作的责任。负责一般动物防疫的认定、重大防疫的收集上报和防疫的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

（18）负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。负责组织畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

（19）负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

（20）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

疏勒县农业农村局2024年度，实有人数267人，其中：在职人员133人，增加58人；离休人员0人，增加0人；退休人员134人,增加56人。

疏勒县农业农村局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办公室、综合行政执法办公室、种业发展中心、农业农村机械化发展中心、瓜（菜）果产业发展中心、农业综合开发服务中心、财务室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计48,413.17万元，其中：本年收入合计48,413.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计48,413.17万元，其中：本年支出合计48,413.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加8,556.96万元，增长21.47%，主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，导致本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加支持良种能繁母畜养殖（牛）到户奖补项目、支持良种能繁母畜养殖（羊）到户奖补项目、外出就业补助项目、中央农业生产发展资金“粮改饲”项目、疏勒县优质林果组培车间项目、疏勒县农副产品深加工园区基础设施配套项目、疏勒县2024年农业机械报废更新补贴等项目，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入48,413.17万元，其中：财政拨款收入46,245.69万元，占95.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,167.48万元，占4.48%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出48,413.17万元，其中：基本支出2,842.40万元，占5.87%；项目支出45,570.77万元，占94.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计46,245.69万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入46,245.69万元。财政拨款支出总计46,245.69万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出46,245.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加9,835.97万元，增长27.01%，主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，导致本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加支持良种能繁母畜养殖（牛）到户奖补项目、支持良种能繁母畜养殖（羊）到户奖补项目、外出就业补助项目、中央农业生产发展资金“粮改饲”项目、疏勒县优质林果组培车间项目、疏勒县农副产品深加工园区基础设施配套项目、疏勒县2024年农业机械报废更新补贴等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数84,434.53万元，决算数46,245.69万元，预决算差异率-45.23%，主要原因是：本年年初预算中包含衔接资金项目经费，年中执行实际由各乡政府执行，调减相应衔接资金项目经费，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出42,819.42万元，占本年支出合计的88.45%。与上年相比，增加7,202.43万元，增长20.22%，主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，导致本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加支持良种能繁母畜养殖（牛）到户奖补项目、支持良种能繁母畜养殖（羊）到户奖补项目、外出就业补助项目、中央农业生产发展资金“粮改饲”项目等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数81,127.26万元，决算数42,819.42万元，预决算差异率-47.22%，主要原因是：本年年初预算中包含衔接资金项目经费，年中执行实际由各乡政府执行，调减相应衔接资金项目经费，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)19.56万元,占0.05%。

2.社会保障和就业支出(类)465.81万元,占1.09%。

3.卫生健康支出(类)101.49万元,占0.24%。

4.农林水支出(类)42,038.58万元,占98.18%。

5.住房保障支出(类)193.98万元,占0.45%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.46万元，下降100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，部分死亡抚恤金上年在一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)列支，本年调整至农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)列支，相应支出减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少104.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，为民办实事项目经费上年度在本科目列支，本年调整至其他农业农村支出科目列支，相应支出减少。

3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):支出决算数为19.56万元，比上年决算增加19.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2016年疏勒县畜牧养殖孵化园建设项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为171.16万元，比上年决算增加82.87万元，增长93.86%,主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为247.32万元，比上年决算增加126.50万元，增长104.70%,主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为47.33万元，比上年决算增加18.81万元，增长65.95%,主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，退休人员增加，职业年金做实，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为86.41万元，比上年决算增加30.81万元，增长55.41%,主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，在职人员增加，单位医疗支出较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为15.08万元，比上年决算增加5.15万元，增长51.86%,主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，在职人员增加，公务员医疗补助支出较上年增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为1,858.37万元，比上年决算增加643.76万元，增长53.00%,主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，人员转隶至我局，在职人员增加，相应人员经费支出增加；本年度功能科目调整，部分死亡抚恤金上年在一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)列支，本年调整至农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)列支，导致经费增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.03万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少疏勒县农佳肉业有限责任公司大型沼气工程建设项目。

11.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为296.33万元，比上年决算增加296.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加疏勒县2024年自治区强制扑杀项目、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、疏勒县2022年自治区畜牧类转移支付资金动物防疫项目、2023年中央动物防疫等补助经费项目、疏勒县2024年自治区动物防疫补助项目、疏勒县2024年中央防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目、2024年疏勒县动物防疫物资采购项目、疏勒县2022年自治区畜牧类相关转移支付资金等项目。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为11.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长120.00%,主要原因是：本年度疏勒县农产品质量安全检验检测中心项目资金增加。

13.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加82.15万元，增长460.22%,主要原因是：本年度中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金增加。

14.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):支出决算数为10,195.15万元，比上年决算增加10,195.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加疏勒县2024年耕地地力保护补贴项目、疏勒县2024年自治区大豆种植补贴项目经费。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为2,779.64万元，比上年决算减少10,172.51万元，下降78.54%,主要原因是：本年耕地地力保护补贴项目经费、农机购置补贴项目等较上年减少，相应支出减少。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为318.50万元，比上年决算增加187.50万元，增长143.13%,主要原因是：本年度增加疏勒县2024年高素质农民培育项目。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为784.81万元，比上年决算增加688.87万元，增长718.02%,主要原因是：本年度增加2024年中央农业资源保护资金项目。

18.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为5,638.37万元，比上年决算减少7,830.64万元，下降58.14%,主要原因是：本年度减少高标准农田建设面积，项目标段减少，相应支出减少。

19.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为1,083.74万元，比上年决算增加1,077.65万元，增长17,695.40%,主要原因是：本年度增加疏勒县2022年优质棉基地建设项目、2021年蔬菜种植基地补助项目、疏勒县2023年玉米单产提升工程项目、疏勒县蔬菜产业融合示范园日光温室建设项目等项目。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.33万元，下降100.00%,主要原因是：上年度补发2022年—2023年艰苦边远津贴，本年无补发艰苦边远津贴支出，相应支出减少。

21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为222.75万元，比上年决算增加222.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年疏勒县乡村振兴局因机构改革，合并至我局，人员转隶至我局，相应人员经费支出增加。

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为15,552.61万元，比上年决算增加11,812.44万元，增长315.83%,主要原因是：本年度增加支持良种能繁母畜养殖（羊）到户奖补项目、支持良种能繁母畜养殖（牛）到户奖补项目、外出就业补助项目等项目。

23.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为3,137.32万元，比上年决算减少297.40万元，下降8.66%,主要原因是：本年度疏勒县2024年政策性农业保险保费补贴项目经费较上年减少。

24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加疏勒县城乡用地增减挂钩收益资金规范化防疫建设项目。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为193.98万元，比上年决算增加93.37万元，增长92.80%,主要原因是：本年疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，合并至我局，人员转隶至我局，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少疏勒县2023年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,842.40万元，其中：人员经费2,792.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费49.83万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,426.27万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,426.27万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,426.27万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,426.27万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,633.54万元，增长332.21%，主要原因是：本年度增加疏勒县优质林果组培车间项目、疏勒县农副产品深加工园区基础设施配套项目、疏勒县2024年农业机械报废更新补贴等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数3,307.27万元，决算数3,426.27万元，预决算差异率3.60%，主要原因是：本年年中追加2024年高标准农田建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,426.27万元。

1.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为119.00万元，比上年决算增加119.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加疏勒县2024年农业机械报废更新补贴项目，相应支出增加。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为3,307.27万元，比上年决算增加2,514.54万元，增长317.20%,主要原因是：本年度增加疏勒县优质林果组培车间项目、疏勒县农副产品深加工园区基础设施配套等项目，相应支出增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出11.00万元，比上年增加4.01万元，增长57.37%，主要原因是：本年机构改革，疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出11.00万元，占100.00%，比上年增加4.01万元，增长57.37%，主要原因是：本年机构改革，疏勒县畜牧兽医局与疏勒县乡村振兴局合并至我局，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量31辆。国有资产占用情况中固定资产车辆31辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.00万元，决算数11.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数11.00万元，决算数11.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度疏勒县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出49.83万元，比上年增加23.87万元，增长91.95%，主要原因是：本年度原畜牧兽医局与原乡村振兴局因机构改革合并至我局，人员转隶至我局，在职人员增加，办公费用增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3,298.41万元，其中：政府采购货物支出2,976.39万元、政府采购工程支出30.85万元、政府采购服务支出291.16万元。

授予中小企业合同金额3,270.81万元，占政府采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额3,260.25万元，占政府采购支出总额的98.84%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋21,700.45平方米，价值936.40万元。车辆31辆，价值332.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是：单位一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额48,413.17万元，实际执行总额48,413.17万元；预算绩效评价项目36个，全年预算数62,982.20万元，全年执行数55,294.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目绩效管理工作，提高了项目的运行质量，推进项目的执行进度，确保资金使用效率，履行了单位职责；二是对财政性资金实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化，着力提高资金配置效率和使用，做到效益花钱必问效，无效必问责，推动了资金聚力增效，资金管理水平和政策实施效果的提升。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中单位业务人员和领导绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，对绩效工作不够重视；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是项目自评价阶段中还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是深化预算编制，实现绩效目标管理全覆盖，细化预算编制，建立“全口径”政府预算体系，强化绩效目标编报；二是通过定期对本单位整体绩效作出评价，建立行之有效的绩效管理制度，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置，优化支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 84,434.53 | 48,413.17 | 48,413.17 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 79,989.55 | 34,824.07 | 34,824.07 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 4,444.98 | 11,421.62 | 11,421.62 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 2,167.48 | 2,167.48 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.以高质量发展为指引，以农业强县建设为目标，以增加农民收入为出发点，重点围绕5项重点任务、实施好6个重点项目，助力农业农村工作迈上新台阶。 2．建立健全畜牧业产业发展、生产体系、进一步提升畜牧业专业化、规模化、集约化水平。 3.加强健全和完善防止返贫监测帮扶机制，促进脱贫人员稳岗就业，稳妥有序推进农村厕所革命。 4.加强学习、全面提升班子履职能力、认真贯彻党的路线、方针、政策、进一步促进职能转变、加快农村经济发展、解放思想、不断增加农民收入、推动经济平稳健康发展。 |  |  | 一是蔬菜种植面积大于等于28.27万亩，种植棉花55.75万亩，围绕西甜瓜、茴香、色素辣椒、加工豇豆等主要品种，稳步推进特色作物种植，完成特色作物种植8.17万亩（包括退耕还林地中草药）；二是种植粮食作物大于等于96.93万亩，其中：冬小麦47.22万亩，平均亩单产472.23公斤/亩，总产22.3万吨，较2023年增加2.21万吨。正播玉米9.95万亩、复播玉米36.80万亩、复播谷子2.58万亩、薯类0.3万亩。三是调优林果种植结构，林果面积25.4万亩，完成林果的施基肥、灌溉、果树修剪、病虫害防治等管理工作，提高林果田间综合管理水平。截至目前，已完成大田果树嫁接改优30.2万株、果树补植补造42.95万株。四是建设高标准农田建设已完成3.36万亩，涉及6罕南力克镇、亚曼牙乡、阿拉甫乡、塔尕尔其乡、艾尔木东乡等6个乡镇，积极响应国家关于高标准农田建设的号召，围绕提升耕地质量、保障粮食安全的目标，压实耕地保护责任，严守耕地红线，统筹实施高标准农田建设，持续完善农业基础设施，扎实推进节水蓄水调水增水重点工作全面推进乡村振兴动力活力；五是完成黄牛冷配数量2.5万头，涉及15个乡镇，惠及农户9000多户；六是饲草料收储量134万吨，涉及14个乡镇，有效保障畜牧业健康发展；七是种植优质饲草面积47万亩，促进种植业结构调整和畜牧业节本提质增效，加快农业由传统的“粮、经”二元结构向“粮、经、饲”三元结构转变，实现种养双赢、农牧民增收。八是每年开展防返贫监测集中排查次数1次，九是脱贫户稳岗就业人数大于等于48908人，在防止返贫动态监测和帮扶工作中，实施分级分类帮扶，通过县、乡、村三级上下联动，聚焦监测对象，构筑监测帮扶体系，坚持精准施策，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。今年以来新识别纳入监测对象330户1257人，风险稳定消除103户436人；十是农村厕所新建完成率100%。有效提高乡村人居环境，生活污水处理全覆盖，保障常住户卫生厕所全覆盖。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 蔬菜种植面积 | >=28.27万亩 | 2024年工作计划 | 9 | 28.27万亩 | 100 | 9 |
|  |  | 种植粮食作物 | >=96.93万亩 | 2024年工作计划 | 9 | 96.93万亩 | 100 | 9 |
|  |  | 建设高标准农田 | >=3.36万亩 | 2024年工作计划 | 9 | 3.36万亩 | 100 | 9 |
|  |  | 调优林果种植结构，林果面积 | >=25.4万亩 | 2024年工作计划 | 9 | 25.4万亩 | 100 | 9 |
|  |  | 完成黄牛冷配数量 | >=2.50万头 | 2024年工作计划 | 9 | 2.5万头 | 100 | 9 |
|  |  | 饲草料收储量 | >=134万吨 | 2024年工作计划 | 9 | 134万吨 | 100 | 9 |
|  |  | 种植优质饲草面积 | >=47万亩 | 2024年工作计划 | 9 | 47万亩 | 100 | 9 |
|  |  | 每年开展集中排查次数 | >=1次 | 2024年工作计划 | 9 | 1次 | 100 | 9 |
|  |  | 脱贫户稳岗就业人数 | >=48908人 | 2024年工作计划 | 9 | 48908人 | 100 | 9 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）共100万元，对15家牛羊等家畜规模养殖场（合作社、企业、户）2023年11月—2024年3月购买 、调运的饲草料给予补助，每吨补助160元，共补助6250吨。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前项目已实施完成，对15家牛羊等家畜规模养殖场（合作社、企业、户）2023年11月—2024年3月购买、调运的饲草料给予补助，每吨补助160元，共补助62500吨。补助金额100万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料 | =6.25万吨 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.25万吨 | 5 |  |  |
|  |  |  | 享受补助企业个数 | =15个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 救灾资金下达地区3个月内预算执行率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年5月底前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 3 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 不超过市场价格 | 10 |  |  |
|  |  |  | 享受补贴标准 | =160元/吨 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =160元/吨 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要畜产品存栏量减幅 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | 基本恢复 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本恢复 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 指导服务对象已全部满意，产生正偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央农业生产发展资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 |  | 28.50 |  | 28.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 |  | 28.50 |  | 28.50 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划总投资28.5万元，项目资金投入28.5万元，粮改饲任务0.19万亩，收储优质青贮饲料0.57万吨，每吨补助不超过50元。通过粮改饲项目的实施，促进种植业结构调整和畜牧业节本提质增效，加快农业由传统的“粮、经”二元结构向“粮、经、饲”三元结构转变，实现种养双赢、农牧民增收。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目总投资28.5万元，粮改饲任务0.19万亩，收储优质青贮饲料0.57万吨，每吨补助不超过50元。通过粮改饲项目的实施，促进种植业结构调整和畜牧业节本提质增效，加快农业由传统的“粮、经”二元结构向“粮、经、饲”三元结构转变，实现种养双赢、农牧民增收。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲面积 | >=0.19万亩 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.19万亩 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 收贮优质饲草料数量 | >=0.57万吨 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.57万吨 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度产业发展资金执行率 | =90% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.5 | 年度产业发展资金执行率100%，偏差率为5%。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月底 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月12日 | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 1 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位补助费用 | <=50元/吨 | 预算支出标准 | 50元/吨 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =50元/吨 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户使用优质青贮后日均饲料综合成本较使用前降低百分率 | >=5% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6% | 8 | 养殖户使用优质青贮后日均饲料综合成本较使用前降低百分率6%，比预期高20%， |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪违规问题 | 无 | 其他标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 5 |  |  |
|  |  |  | 适度规模经营水平 | 稳步提升 | 其他标准 | 提升 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳步提升 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关收贮主体对粮改饲政策满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 相关收贮主体对粮改饲政策满意度100%，故存在5%偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.5分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央农业资源及生态保护补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 275.57 |  | 275.57 |  | 275.57 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 275.57 |  | 275.57 |  | 275.57 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划总投资275.575万元，计划用于对5007户农牧民承包的草原110.23万亩进行补助，补助资金计划在12月底完成发放，通过项目的实施草原生态环境得到改善，畜牧业生产方式不断改善。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年8月31日，项目已投资275.575万元，用于对5007户农牧民承包的草原110.23万亩进行补助，补助资金计划在12月底完成发放，现已完成发放，通过项目的实施草原生态环境得到改善，畜牧业生产方式不断改善。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农牧民补助奖励政策实施面积 | =110.23万亩 | 计划标准 | 110.23万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110.23万亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 涉及农户户数 | =5007户 | 计划标准 | 5007户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5007户 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴资金到户（项目单位）率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月12日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩补助资金 | =2.50元/亩 | 预算支出标准 | 2.5元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.5元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | 加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 全地区草原生态环境 | 进一步改善 | 计划标准 | 改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 进一步改善 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民对补助奖励政策的满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 牧民对补助奖励政策的满意度100%，预期指标为95%，故存在5%的偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年动物防疫补助及采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 257.67 |  | 278.75 |  | 278.75 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 257.67 |  | 278.75 |  | 278.75 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算安排资金278.75万元。其中：项目预算安排资金278.75万元。其中：政府购买畜牧兽医社会化服务资金251.8万元，用于我县218名村级动物防疫员生活补助，人均每月940元；购买人畜共患病保险资金6.54万元，用于为218名村级动物防疫员购买布病保险；无害化处理资金3.1万元，物资采购16.03万元，强制扑杀1.28万元。通过动物防疫等补助资金的投入使用，确保我县畜牧业持续健康发展，确保我县不发生区域性重大动物防疫，确保有效减少重大动物疫病对畜牧业生产带来的损失，促进我县农户畜牧业稳定增收。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目总投资278.75万元。用于我县218名村级动物防疫员生活补助，完成包虫病疫区犬的驱虫数量0.5万只，物资采购1批，通过动物防疫等补助资金的投入使用，确保我县畜牧业持续健康发展，确保我县不发生区域性重大动物防疫，确保有效减少重大动物疫病对畜牧业生产带来的损失，促进我县农户畜牧业稳定增收。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村级防疫员生活补助 | =218人 | 计划标准 | 218人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =218人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 养殖环节病死猪无害化处理补助数 | =735头 | 计划标准 | 1902头 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =735头 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | >=0.50万只 | 计划标准 | 0.6万只 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5万只 | 5 |  |  |
|  |  |  | 购买防疫物资 | 一批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 一批 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | 98% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 依法对重大动物防疫处置率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体合格率 | >=85% | 计划标准 | 70% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.7% | 2.98 |  |  |
|  |  |  | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2.7 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到100%，故存在10%偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 重大动物防疫及时报告率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月1日前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买畜牧兽医社会化服务资金 | <=251.8万元 | 预算支出标准 | 251.8万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =251.8万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购买人畜共患病保险 | <=6.54万元 | 预算支出标准 | 6.54万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6.54万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 无害化处理资金 | <=3.1万元 | 预算支出标准 | 3.1万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3.1万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购买防疫物资金额 | <=16.03万元 | 预算支出标准 | 16.03万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =16.03万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 强制扑杀补助 | <=1.28万元 | 计划标准 | - | 4 |  |  | =1.28万元 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防疫跨省传入扩散风险 | 持续降低 | 计划标准 | 降低 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续降低 | 5 |  |  |
|  |  |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种工作 | 有效确保 | 计划标准 | 确保 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效确保 | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低大规模随意抛弃病死猪污染环境事件 | 持续降低 | 计划标准 | 降低 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续降低 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 补助对象对政策实施满意度100%,故存在5%偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.68分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年化债类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 576.13 |  | 657.73 |  | 657.73 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 576.13 |  | 657.73 |  | 657.73 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为化债类项目，共计675.73万元，其中：根据中华人民共和国财政部监测平台还款计划；涉及项目6个：一是中央农业生产发展家庭牧场奶农合作社升级改造项目欠款55万元，二是2021疏勒县城乡用地增减挂钩收益资金规范化防疫建设项目60万元，三是疏勒县2022年中央农业生产发展畜牧良种补贴项目40万元，四是喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目22.752856万元，五是喀什地区肉牛全产业链基础设施费473.39万元的实施，六是喀什地区黑鸡项目6.59万元。通过以上项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目共计675.73万元，其中：根据中华人民共和国财政部监测平台还款计划；涉及项目6个：一是中央农业生产发展家庭牧场奶农合作社升级改造项目欠款55万元，二是2021疏勒县城乡用地增减挂钩收益资金规范化防疫建设项目60万元，三是疏勒县2022年中央农业生产发展畜牧良种补贴项目40万元，四是喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目22.752856万元，五是喀什地区肉牛全产业链基础设施费473.39万元的实施，六是喀什地区黑鸡项目6.59万元。通过以上项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务企业 | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 8 |  |  |
|  |  |  | 化解平台外欠款项目数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月底前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 8 |  |  |
|  |  |  | 债务偿还及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央农业生产发展家庭牧场奶农合作社升级改造项目 | =55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =55万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2021疏勒县城乡用地增减挂钩收益资金规范化防疫建设项目 | =60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =60万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2022年中央农业生产发展畜牧良种补贴项目 | =40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =40万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目 | =22.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =22.75万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 喀什地区肉牛全产业链基础设施费 | =473.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =473.39万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 喀什地区黑鸡项目 | =6.59万元 | 计划标准 | - | 3 |  |  | =6.59万元 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效保障企业权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益企业满意度100%，故存在5%偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度高素质农民培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 105.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年高素质农民培育项目下达资金10万元。按照地区高素质农民培育方案，培训370人，其中：新型农业经营主体和服务主体带头培训人数150人，专业生产型人员培训人数100人，技能服务型培训人员培训人数50人，预计项目实施后，有效提高农民的综合素质和农民生产经营能力和带动能力。 |  |  |  |  |  |  | 高素质农民培育方案，培训370人，其中：新型农业经营主体和服务主体带头培训人数150人，专业生产型人员培训人数100人，技能服务型培训人员培训人数50人，预计项目实施后，有效提高农民的综合素质和农民生产经营能力和带动能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头人 | >=150人 | 计划标准 | 50人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 专业生产型 | >=170人 | 计划标准 | 50人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =170人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 技能服务型 | >=50人 | 计划标准 | 50人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度高素质农民培育项目资金执行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训任务预期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年10月底前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月23日 | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 技能服务型培训费 | <=10万元 | 预算支出标准 | 14万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =10万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民的综合素质 | 有效提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高农民生产经营能力和带动能力 | 有效增加 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效增加 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 高素质农民培育对象满意度100%，故存在5%偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年疏勒县粮油规模种植主体单产提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 163.50 |  | 308.50 |  | 308.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 163.50 |  | 308.50 |  | 308.50 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资308.5万元，本项目主要实施内容为一是创建玉米高产示范点1个，投资32.7万元；二是种植玉米、花生、大豆面积达到100亩以上、单产水平较全县平均水平高10%以上的粮油作物规模种植主体，包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。结合地区下达资金总量和申报主体粮油种植面积情况，按照单产水平由高至低的顺序，对符合条件的规模种植主体，奖补标准50元/亩，奖补面积5.516万亩，投资275.8万元。加大支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，以持续提升粮食和重要农产品单产水平为目标，促进疏勒全年粮油作物增产丰收。 |  |  |  |  |  |  | 项目实际投资总额308.5万元，主要实施内容为一是创建玉米高产示范点1个，投资32.7万元；二是种植玉米、花生、大豆面积达到100亩以上、单产水平较全县平均水平高10%以上的粮油作物规模种植主体，包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，结合地区下达资金总量和申报主体粮油种植面积情况，按照单产水平由高至低的顺序，对符合条件的规模种植主体，奖补标准50元/亩，项目实施后，奖补面积5.516万亩，奖补金额275.8万元，受益种植户数160户，收益种植户满意度100%，持续提升粮食和重要农产品单产水平为目标，促进疏勒全年粮油作物增产丰收。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创建玉米高产示范点 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 规模化粮油种植主体单产提升面积 | >=5.516万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.516万亩 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 创建玉米高产示范点补助 | <=32.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =32.7万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 粮油规模化种植主体单产提升奖补资金 | <=275.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =275.8万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益种植户数 | >=160户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =160户 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用最大违规违纪问题（有/无） | 无 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益种植户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益种植户满意度100%，故存在5%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年耕地地力保护补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10,178.63 |  | 10,258.49 |  | 10,258.49 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10,178.63 |  | 10,258.49 |  | 10,258.49 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资10258.49万元，本项目主要实施内容为：对播种44.6万亩冬小麦进行补贴230元/亩，采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、施用有机肥等措施，提高农民提升耕地地力意识；提高农民种粮积极性，增加农民收入，推进种植业结构调整 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年8月31日，已经支付10258.49万元，对播种44.6万亩冬小麦按照230元/亩进行补贴，采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、施用有机肥等措施，提高农民提升耕地地力意识；提高农民种粮积极性，增加农民收入，推进种植业结构调整 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冬小麦补贴面积 | >=44.6万亩 | 计划标准 | 40.99万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44.6万亩 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴资金兑现率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 乡镇、场抽查覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年7月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年6月20日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 冬小麦补助标准 | <=230.0255元/亩 | 预算支出标准 | 230元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =230元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民种粮积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 耕地质量 | 有效提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 耕地保护补贴政策受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.54% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 农村一揽子综合保险项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划总投资300万元，本项目主要实施内容为1、家庭财产保险：全县15个乡镇统一保险，对40002户家庭财产进行保险，户数保费每户25元，政府统一支付，共100万元；2、拱棚保险：全县15个乡镇统一保险，对13333座拱棚进行保险，保费为每座150元，政府统一支付，共200万元；通过实施本项目进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果，减轻公众和家庭财产灾害损失，维护农民利益，确保贫困群众同全国一道进入全面小康社会，成为农民转嫁与规避风险的一项选择，为巩固拓展脱贫攻坚打下坚实基础。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年10月31日，已完成对全县15个乡镇的40002户家庭财产保险和13333座大棚保险，该项目执行金额为300万元，完成率100%，全年理赔资金286万元，理赔率100%。项目已全部执行完成，通过项目实施，及时开展对农民家庭财政和大棚受灾理赔，减轻了灾害损失，维护了农民利益。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参保拱棚保险数量 | >=13333座 | 计划标准 | 13333座 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13333座 | 10 |  |  |
|  |  |  | 参保家庭财产保险户数 | >=40002户 | 计划标准 | 40002户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40002户 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 一揽子保险理赔率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 一揽子保险理赔及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 拱棚保险费 | =150元/每座 | 预算支出标准 | 150元/每座 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150元/每座 | 10 |  |  |
|  |  |  | 家庭财产保险费 | =25元/每户 | 预算支出标准 | 25元/每户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25元/每户 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 防灾减损服务能力率 | 有效增长 | 计划标准 | 有效增长 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增长 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民对项目实施满意度 | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.25% | 10 | 农牧民对项目的实施全部满意，故存在4.5%的偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2022年优质棉基地建设项目（回补） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 107.54 |  | 164.10 |  | 164.10 |  |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.54 |  | 164.10 |  | 164.10 |  |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投资164.1万元，用于化解债务化债类项目5个，涉及企业5家，疏勒县2022年优质棉基地建设项目（回补）112.26万元、2024年项目前期费27.3万元、2021年蔬菜种植基地补助项目（回补）7.54万元、疏勒县2020年蔬菜大棚节水管网建设项目7万元、疏勒县蔬菜产业融合示范园日光温室建设项目（回补）10万元。通过该项目的实施，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 该项目计划投资164.1万元，用于化解债务化债类项目5个，涉及企业5家，其中疏勒县2022年优质棉基地建设项目（回补）112.26万元、2024年项目前期费27.3万元、2021年蔬菜种植基地补助项目（回补）7.54万元、疏勒县2020年蔬菜大棚节水管网建设项目7万元、疏勒县蔬菜产业融合示范园日光温室建设项目（回补）10万元。通过该项目的实施，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，有效提高政府公信力，有效保障企业权益，受益企业满意度97%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务涉及项目 | =5个 | 计划标准 | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 涉及偿还债务企业 | =5家 | 计划标准 | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 债务偿还及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月30日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 疏勒县2022年优质棉基地建设项目（回补）债务化解资金 | =112.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =112.26万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2021年蔬菜种植基地补助项目（回补）资金 | =7.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =7.54万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2024年项目前期费 | =27.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =27.3万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 疏勒县2020年蔬菜大棚节水管网建设项目 | =7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 疏勒县蔬菜产业融合示范园日光温室建设项目（回补） | =10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =10万元 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效保障企业权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 10 | 该项目指标95，因项目实际问卷调查满意度为97%，故指标偏差为2.1%；改进措施：根据项目完成情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2023年自治区大豆、花生种植补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 222.00 |  | 222.00 |  | 222.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 222.00 |  | 222.00 |  | 222.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资222万元，计划种植花生面积4181.82亩、大豆种植面积430.3亩，通过项目的实施有利于主动适应全县粮油生产发展新常态，以保粮油安全和促农民持续增收为重点，对今年实际种植大豆、花生的种植者，实行种植补贴，大豆按照300元/亩标准进行补助，花生按照500元/亩标准进行补助。切实释放政府支持粮油生产的有利信号，进一步调动农民种粮扩油积极性，助力县区粮油产业健康可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年5月31日，项目已支出222万元，项目资金主要用于按照大豆300元/亩、花生500元/亩的标准，对花生面积4181.82亩、大豆面积430.3亩进行了补助，通过项目的实施，进一步提高了农民种粮扩油积极性，助力县区粮油产业健康可持续发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 花生种植面积 | >=4181.82亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4181.82亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 大豆种植面积 | >=430.30亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =430.3亩 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 花生补贴标准 | =500元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =500元/亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 大豆补贴标准 | =300元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =300元/亩 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农民户数 | >=966户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =969户 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.54% | 10 | 偏差原因：项目完成情况较好，满意度较高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2024年10万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4,911.83 |  | 9,737.00 |  | 4,828.48 |  | 10 |  | 49.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4,911.83 |  | 9,737.00 |  | 4,828.48 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算金额为9737万元。按照疏勒县 “十四五”农业产业规划，为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设，增强粮食生产能力和防灾减灾能力，经过乡镇村申请，县行业部门审核，县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目，农民农业生产生活条件明显得到改善，通过在亚曼牙乡、塔尕尔其乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、罕南力克镇、库木西力克乡、牙甫泉镇、艾尔木东乡、阿拉力乡、英阿瓦提乡、阿拉甫乡11个乡实施 7.48万亩高标准农田及优质棉基地建设项目，项目区乡村容村貌发生改变，实现小条田归并为大条田，项目区内田间道路实现了连通，为今后的机械化种植、机械化收割奠定了基础。进一步减轻了农民的劳动强度，解放劳动力，实施劳务输出， 增加农民收入，改善农民生活水平。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为4828.484273万元，以1442元/亩的高标准农田建设投入标准，已完成新建高标准农田面积2.49万亩，以及改造提升高标准农田面积0.86万亩，项目实施后，明显提升粮食综合生产能力；田间道路通达度100%；受益农民满意度98.5%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | >=2.49万亩 | 计划标准 | 4万亩 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.49万亩 | 8 |  |  |
|  |  |  | 改造提升高标准农田面积 | >=0.86万亩 | 计划标准 | 2万亩 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.86万亩 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高标准农田项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | 1～2年 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =1-2年 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月19日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月23日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设项目亩均投入标准 | <=1442元/亩 | 预算支出标准 | 2500元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1442元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | 粮食产能提高10%～15% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 田间道路通达度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.5% | 10 | 该项目指标95，因项目实际问卷调查满意度为98.5%，故指标偏差为3%；改进措施：根据项目完成情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2024年农业保险保费补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2,711.00 |  | 4,508.96 |  | 4,508.96 |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,711.00 |  | 4,508.96 |  | 4,508.96 |  | — |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划总投资4508.96万元，本项目主要实施内容为积极引导扩大农业保险覆盖率，确保我县三大粮食作物投保面积覆盖率达到73%以上，奶牛参保率35%以上，理赔率达到100%，绝对免赔额为0，农业综合保险费用率小于等于20%，经办机构县级分支覆盖率达到100%，参保农户满意度达到95%以上，加快形成公开公平、优胜劣汰竞争机制，努力实现覆盖广泛、保障有力、运转高效的风险保障服务体系；建立健全科学公正、信息共享、功能完备的农业保险统计监测分析和考核评价体系，推动农业保险健康可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为4508.96万元，我县三大粮食作物投保面积覆盖率达到73%，奶牛参保率35%，理赔率达到100%，绝对免赔额为0，农业综合保险费用率20%，经办机构县级分支覆盖率达到100%，参保农户满意度达到98.2%，加快形成公开公平、优胜劣汰竞争机制，努力实现覆盖广泛、保障有力、运转高效的风险保障服务体系；建立健全科学公正、信息共享、功能完备的农业保险统计监测分析和考核评价体系，推动农业保险健康可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | >=73% | 计划标准 | 65% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73% | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 奶牛保险覆盖率 | >=35% | 计划标准 | 35% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35% | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 绝对免赔额 | =0 | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 风险保障水平 | 高于上一年 | 计划标准 | 高于上一年 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 高于上一年 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保险机构理赔及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中国人民财产保险股份有限公司疏勒支公司补贴金额 | <=1699.1785万元 | 预算支出标准 | 733.32万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1699.1785万元 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 中国人寿财产保险股份有限公司疏勒支公司补贴金额 | <=325.5856万元 | 预算支出标准 | 928.57万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =325.5856万元 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中华联合财产保险股份有限公司补贴金额 | <=57.8259万元 | 预算支出标准 | 562.73万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.8259万元 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年农业保险保费补贴金额 | <=2426.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2426.37万元 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经办机构县级分支覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农业综合保险费用率 | <=20% | 计划标准 | 20% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.2% | 10 | 原因分析：该项目指标办公人员满意度>=95%，因项目实际问卷调查满意度为98.2%，故指标偏差为3.3%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2024年农机购置与应用补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,012.00 |  | 1,457.00 |  | 1,457.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,012.00 |  | 1,457.00 |  | 1,457.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 以满足广大农牧民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、扩范围、优服务、强监管、提效能，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略推进农业农村现代化提供坚实支撑。2024年农机购置补贴资金1457万元，计划补贴疏勒县15个乡镇购买的农机具及报废农业机械1066台/套，其中：补贴短板重点机械242台，报废农机具285台/套；享受补贴的机具种类范围为15大类42个小类155个品目，补贴范围内机具敞开补贴。优先保障粮棉、林果、畜牧养殖、设施、特色等重要农产品生产以及支持残膜回收、翻堆肥等农业绿色发展和数字化发展所需机具的补贴需要。农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，促进农机科技进步作用明显，调动农民购买、使用农机积极性明显增强。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为1457万元,以满足广大农牧民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、扩范围、优服务、强监管、提效能，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略推进农业农村现代化提供坚实支撑。2024年农机购置补贴资金1457万元，计划补贴疏勒县15个乡镇购买的农机具及报废农业机械1066台/套，其中：补贴短板重点机械242台，报废农机具285台/套；享受补贴的机具种类范围为15大类42个小类155个品目，补贴范围内机具敞开补贴。优先保障粮棉、林果、畜牧养殖、设施、特色等重要农产品生产以及支持残膜回收、翻堆肥等农业绿色发展和数字化发展所需机具的补贴需要。农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，促进农机科技进步作用明显，调动农民购买、使用农机积极性明显增强。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数（台/套） | >=1066台/套 | 计划标准 | 2087台套 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1066台/套 | 7 |  |  |
|  |  |  | 其中：补贴短板重点机械 | >=242台 | 计划标准 | 0台 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =242台 | 6 |  |  |
|  |  |  | 其中：补贴报废机具 | >=285台/套 | 计划标准 | 133台套 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =285台/套 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | >=87.14% | 计划标准 | 86.55% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87.14% | 7 |  |  |
|  |  |  | 年度农机购置补贴资金执行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 年度农机购置补贴资金兑付率 | =100% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月22日前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月23日 | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴农业机械成本 | <=1311.854万元 | 预算支出标准 | 3430.64万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1311.854万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 其中：补贴短板重点机械成本 | <=26.146万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =26.146万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 补贴报废农业机械成本 | <=119万元 | 预算支出标准 | 56.36万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =119万元 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 接受益农户数 | >=1201户 | 计划标准 | 1347户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1201户 | 10 |  |  |
|  |  |  | 农业机械化生产社会化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.54% | 10 | 原因分析：该项目指标受益农民满意度>=95%，因项目实际满意度调查问卷结果为97.54%，故偏差率为2.67%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期指标值，使实际值与预期值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2024年救灾备荒种子储备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划总投资40万元，项目总体目标为：一是解决自然灾害情况下，及时保证救灾生产用种供应问题；二是完成200吨国家救灾备荒种子储备任务；三是确保所承储的国家救灾备荒种子质量符合国家种子质量标准要求；四是满足国家救灾备荒用种需要及余缺调剂。预计项目实施后，能持续保障国家粮食安全，有效增强抗灾能力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为40万元，项目由疏勒县农业农村局与新疆九丰禾种业有限责任公司签订种子备荒储备合同，新疆九丰禾种业有限责任公司已完成储备玉米种子新玉54号100吨、新玉110号100吨，共计200吨，种子入库前，已做种子检测，种子净度为99%，发芽率为85%，种子水分13%，全部为合格种子。项目办公人员满意度96.87%。项目的实施，保障了国家粮食安全，增强了农业抗灾能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 储备玉米种子数量 | >=200吨 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200吨 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 玉米种子水分 | <=13% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =13% | 8 |  |  |
|  |  |  | 玉米种子净度 | >=99% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =99% | 8 |  |  |
|  |  |  | 玉米种子发芽率 | >=85% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =85% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =40万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家粮食安全 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 抗灾能力 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.87% | 10 | 原因分析：该项目指标办公人员满意>=95%，因项目实际问卷调查满意度为96.87%，故指标偏度差为1.97%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2024年耕地轮作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 23.29 |  | 23.29 |  | 23.29 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.29 |  | 23.29 |  | 23.29 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资23.29万元，本项目主要实施内容为重点支持2023年种植其他作物与2024年正播玉米轮作，扩大正播玉米种植面积。2023年种植其他作物与巩固粮油扩种成果。补贴标准调整为正播玉米74.27元/亩。通过一卡通方式，择优兑付奖补资金。通过实施本项目，进一步优化耕地轮作休耕制度，适度扩大粮食种植面积，持续扩种油料，为确保谷物基本自给、口粮绝对安全、自给率稳步提升提供有力支撑。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目完成投资23.29万元，主要实施内容为正播玉米种植面积，扩大正播玉米种植面积3136亩。补贴标准为正播玉米74.27元/亩，享受农户72户。通过实施本项目，进一步优化了耕地轮作休耕制度，适度扩大粮食种植面积，持续扩种油料，为确保谷物基本自给、口粮绝对安全、自给率稳步提升提供有力支撑。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 正播玉米种植面积 | >=3136亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3136亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 涉及乡镇数量 | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 正播玉米补贴标准 | <=74.27元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =74.27元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农民户数 | >=72户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72户 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用最大违规违纪问题（有/无） | 无 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益农户满意度100%，故存在5%偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2024年自治区大豆种植补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.22 |  | 17.22 |  | 17.22 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.22 |  | 17.22 |  | 17.22 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资17.22万元，计划种植大豆种植面积574.1亩，通过项目的实施有利于主动适应全县粮油生产发展新常态，以保粮油安全和促农民持续增收为重点，对今年实际种植大豆的种植者，实行种植补贴，大豆按照300元/亩标准进行补助。切实释放政府支持粮油生产的有利信号，进一步调动农民种粮扩油积极性，助力县区粮油产业健康可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目已投资17.22万元，已种植大豆种植面积574.1亩，大豆按照300元/亩标准发放了补贴，享受农户达到了168户，通过项目的实施有利于主动适应全县粮油生产发展新常态，以保粮油安全和促农民持续增收为重点，对今年实际种植大豆的种植者，实行了种植补贴。切实释放政府支持粮油生产的有利信号，进一步调动农民种粮扩油积极性，助力县区粮油产业健康可持续发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大豆面积 | >=574.1亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =574.1亩 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 大豆补贴标准 | <=300元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =300元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益农民户数 | >=168户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =168户 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用最大违规违纪问题（有/无） | 无 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益农户满意度100%。故存在5%的偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县主要农作物品种审定区域试验站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 41.79 |  | 27.98 |  | 27.98 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.79 |  | 27.98 |  | 27.98 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划总投资27.98万元，主要用于建立150亩以上主要农作物品种审定区域试验站，计划购置一台拖拉机22.6万元和相关试验设备5.38万元，预计项目实施后，有效保障国家粮食安全，持续增强抗灾能力，有效预防和减轻农业生产对环境的污染，使办公人员满意度达95%及以上。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为27.98万元，建设完成占地150亩的主要农作物品种审定区域试验站，购置一台拖拉机22.6万元和相关试验设备5.38万元，项目实施后，有效保障国家粮食安全，持续增强抗灾能力，有效预防和减轻农业生产对环境的污染，使办公人员满意度达95%及以上。项目的实施，保障了国家粮食安全，增强了农业抗灾能力，有效预防和减轻了农业生产对环境的污染。项目实施后，办公人员满意度达到96.58%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主要农作物品种审定区域试验田亩数 | >=150亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 购置拖拉机 | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 拖拉机购置费 | <=22.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =22.6万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 试验设备购置费 | <=5.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =5.38万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家粮食安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 7 |  |  |
|  |  |  | 增强抗灾能力 | 持续增强 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续增强 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效预防和减轻农业生产对环境的污染 | 持续减少 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续减少 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.58% | 10 | 原因分析：该项目指标办公人员满意度>=95%，因项目实际问卷调查满意度为96.58%，故指标偏差为1.7%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县农产品质量安全检验检测中心奖补项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11.00 |  | 11.00 |  | 11.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.00 |  | 11.00 |  | 11.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目下达总资金11 万元，计划通过为县、乡两级采购一批日常检测物资，其中预算药品试剂9.9744万元、耗材1.0256万元，保障县、乡两级农产品质量安全检测体系正常运行，及时掌握全县农产品质量安全整体情况。全面提高县、乡两级检测人员检测数据质量和检测水平。按照“四个最严”指示，牢牢守住农产品质量安全底线，全面保障全县各族人民群众“舌尖上的安全”，促进农业高质高效发展。 |  |  |  |  |  |  | 该项目截至5月31日，按照项目方案制定要求已完成县、乡两级一批日常检测物资采购，其中：药品试剂9.9744万元、耗材1.0256万元，有效保障县、乡两级农产品质量安全检测体系正常运行，及时掌握全县农产品质量安全整体情况。全面提高县、乡两级检测人员检测数据质量和检测水平。全面保障全县各族人民群众“舌尖上的安全”，促进农业高质高效发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购药品、试剂、耗材数量 | =1批 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购药品试剂资金 | <=9.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.97万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 采购耗材资金 | <=1.03万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.03万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县各族人民群众“舌尖上的安全” | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 保障中心体系正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益单位全部满意，故存在5%的偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县农村实用人才服务促进乡村振兴支持项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 26.52 |  |  | 26.52 |  | 26.52 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 26.52 |  |  | 26.52 |  | 26.52 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目投资26.52万元，用于在疏勒县15个乡镇遴选221名农村实用人才包联村，各乡镇选派的农村实用人才到村开展“三农”工作，开展村级所需各项具体技术服务，服务期内在生产一线服务时间不少于100天，定期向服务村所在乡镇报告包联工作开展情况。项目的实施有效发挥农村实用人才作用，围绕深化农业供给侧结构性改革，有效提高农业科技服务效能深入推进稳粮、优棉、增菜、促经、强果、兴牧，结合农业产前产中产后和一二三产业融合发展需求，千名县市、乡镇、村社农村实用技术人才在村带户开展“三农”服务工作。 |  |  |  |  |  |  |  | 截至2024年8月31日，已对在疏勒县15个乡镇遴选了221名农村实用人才包联村，各乡镇选派的农村实用人才到村开展了“三农”工作，开展了村级所需各项具体技术服务，服务期内在生产一线服务时间不少于100天，定期向服务村所在乡镇报告包联工作开展情况。项目的实施有效发挥农村实用人才作用，围绕深化农业供给侧结构性改革，有效提高农业科技服务效能深入推进稳粮、优棉、增菜、促经、强果、兴牧，结合农业产前产中产后和一二三产业融合发展需求，千名县市、乡镇、村社农村实用技术人才在村带户开展了“三农”服务工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村实用人才涉及人数 | =221人 |  | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =221人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 涉及包联服务乡镇个数 | =15个 |  | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农村人才考核合格率 |  | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金规范管理使用率 |  | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 农村人才服务期内服务时间 |  | >=100天 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100天 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | =2024年8月底前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 2024年8月20日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人服务补助标准 |  | =1200元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1200元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效发挥农村实用人才作用 |  | 有效发挥 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效发挥 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效提高农业科技服务效能 |  | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益实用人才满意度 |  | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 使用人才满意度100%，故存在5.20% 。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县南疆早熟、高产、优质冬小麦新品种育种创新攻关项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.42 |  | 10.95 |  | 10.95 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.42 |  | 10.95 |  | 10.95 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资10.952万元。计划参与项目企业5家，选育早熟、高产、优质冬小麦品种3个，预计实现选育的冬小麦品种单产696.4公斤/亩，计划支付项目管理费2.972万元，专家咨询费7.98万元，通过项目的实施，能够有效保障国家用种安全，有效预防和减轻农业生产对环境的污染，使办公人员满意度达95%及以上。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为10.952万元。参与项目企业5家，选育早熟、高产、优质冬小麦品种3个，实现选育的冬小麦品种单产696.4公斤/亩，支付项目管理费2.972万元，专家咨询费7.98万元，通过项目的实施，能够有效保障国家用种安全，有效预防和减轻农业生产对环境的污染，使办公人员满意度达103.2%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目企业 | >=5家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 10 |  |  |
|  |  |  | 选育早熟、高产、优质冬小麦 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 选育的冬小麦品种单产 | >=696.4公斤/亩 | 计划标准 | 706.9公斤/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =696.4公斤/亩 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目管理费 | <=2.972万元 | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2.972万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 专家咨询费 | <=7.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =7.98万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家用种安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 预防和减轻农业生产对环境的污染 | 有效预防 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效预防 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.05% | 10 | 原因分析：该项目指标办公人员满意度>=95%，因项目实际问卷调查满意度为98.05%，故指标偏差为3.2%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县玉米品种跨区域适应性验证试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.77 |  | 7.98 |  | 7.98 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.77 |  | 7.98 |  | 7.98 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划总投资 7.9834万元，建设目标：一是开展玉米品种跨区域试验，共安排三组试验，跨区域适应性验证试验田亩数不少于34亩；二是开展小麦品种审定试验，共安排三组试验，对南疆春播中晚熟玉米品种扩区试验并采集数据，采集品种数据数量不少于95个，解决南疆缺少中晚熟玉米种植品种的问题，鉴定我区冬小麦新品种的抗逆性，适应性和丰产性，为小麦品种审定提供依据。通过试验，促进育种创新成果转化应用。预计项目实施后，有效保障国家粮食安全，持续增强抗灾能力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为7.9834万元，建设完成目标：一是开展玉米品种跨区域试验，共安排三组试验，跨区域适应性验证试验田亩数34亩；二是开展小麦品种审定试验，共安排三组试验，对南疆春播中晚熟玉米品种扩区试验并采集数据，采集品种数据数量95个，解决南疆缺少中晚熟玉米种植品种的问题，鉴定我区冬小麦新品种的抗逆性，适应性和丰产性，为小麦品种审定提供依据。通过试验，促进育种创新成果转化应用。三是农资购置费3.1834万元，农机作业费和劳务费2.8万元，技术服务费2万元。项目实施后，办公人员满意度达到98.44%，并有效保障国家粮食安全，持续增强抗灾能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 跨区域适应性验证试验田亩数 | >=34亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 采集品种数据数量 | >=95个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农资购置费 | <=3.1834万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =3.1834万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 农机作业费及劳务费 | <=2.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2.8万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 技术服务费 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家粮食安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 增强抗灾能力 | 持续增强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续增强 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.44% | 10 | 原因分析：该项目指标办公人员满意度>=95%，因项目实际问卷调查满意度为98.44%，故指标偏差为3.6%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》