## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年斗渠改建工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾散·亚森18399123580
主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2464.49 | 2205.22 |  | 10 | 89.48% | 8.948
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 2464.49 | 2205.22 |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 本项目计划投资：2464.49万元，主要建设内容包括斗渠改建长度12.979千米,及配套渠系建筑物。本项目实施后，将大大提高灌区灌溉水利用率，更好的满足农作物的需水规律和适时足量的灌溉要求，促进农业种植结构的调整和优化，受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 截止2024年12月31日。本项目实际总投资：2205.22万元，已建成包括斗渠改建长度12.979千米,及配套渠系建筑物。本项目的实施，大大提高灌区灌溉水利用率，更好的满足农作物的需水规律和适时足量的灌溉要求，促进农业种植结构的调整和优化，受益群众满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 斗渠改建长度(千米） | 15 | ≥12.979千米 | 12.979千米 | 15
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 资金使用规范率（%） | 11 | =100% | 100% | 11
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | 2024年12月 | 2024年12月 | 4
|  | 成本指标 | 费用成本控制数（万元） | 10 | ≤2464.49万元 | 2205.22万元 | 8.95 | 工程尾款尚未支付，正在出审计报告，改进措施：待审计报告出具后支付剩余尾款。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌区项目区耕地的灌溉条件 | 15 | 有效改善 | 有效改善 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 15 | ≥20年 | 20年 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.898