部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年林业草原改革发展项目（新一轮退耕还林还草补助）

实施单位（公章）：疏勒县自然资源局

主管部门（公章）：疏勒县自然资源局

项目负责人（签章）：张卫星

填报时间：2025年01月17日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.  项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《疏勒县自然资源局专项资金管理办法》、《疏勒县自然资源局专项资金使用规范》等相关政策文件与规定，旨在退耕还林还草补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。项目计划投资总额为2354.5733万元，以400元/亩的补助标准，对56331.81亩新一轮退耕还林发放第三次补助，以100元/亩的补助标准，对1823亩新一轮退耕还林发放延长期补助，以100元/亩的补助标准，对8307.09亩新一轮退耕还草发放延长期补助，预计项目实施后，有效改善区域内生态环境，有效发挥森林、草原生态系统的生态效益，使退耕农户政策满意度达95%及以上。通过该项目的实施，可以为当地退耕户提供稳定的收入，可持续带动该地区经济的发展，同时对当地生态环境的改善作用。
2.  主要内容及实施情况
项目实际投资总额为2354.5733万元。以400元/亩的补助标准，对56331.81亩新一轮退耕还林发放第三次补助，以100元/亩的补助标准，对1823亩新一轮退耕还林发放延长期补助，以100元/亩的补助标准，对8307.09亩新一轮退耕还草发放延长期补助，项目实施后，有效改善区域内生态环境，有效发挥森林、草原生态系统的生态效益，退耕农户政策满意度达99.6%。
3.项目实施主体
疏勒县自然资源局为行政单位 ，纳入 2024 年部门决算编制范 围的有 5 个办公室 ：委员会办公室、行政办公室、政策法 规股、 业务股。
编制人数 13 人 ，其中 ：行政编9 人、工勤编 1 人、事业编 3 人。实有在职人数 13 人 ，其中 ：行政编 9 人、工勤编 1 人、 事业编3 人。 退休人员 5 人。
4.  资金投入和使用情况
年初预算为2354.57万元，最终确定项目资金总数为 2354.57万元。
截至 2024 年 12 月 31  日 ，实际支出2354.57万元 ，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目计划投资总额为2354.5733万元，以400元/亩的补助标准，对56331.81亩新一轮退耕还林发放第三次补助，以100元/亩的补助标准，对1823亩新一轮退耕还林发放延长期补助，以100元/亩的补助标准，对8307.09亩新一轮退耕还草发放延长期补助，预计项目实施后，有效改善区域内生态环境，有效发挥森林、草原生态系统的生态效益，使退耕农户政策满意度达95%及以上。
2.阶段性目标
2024年退耕还林还草补助项目完成对退耕地进行验收，统计验收结果，对合格面积及时向财政局申请资金补助。及时跟踪退耕户的信息，指导退耕户对果树进行精细化管理，通过一年的管理，县内的生态环境得到极大的改善，有效发挥森林、草原生态系统的生态效益，减少水土流失的生态影响。经过调查，退耕农户政策满意度达95%及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益、满意度3个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设1个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
2024年林业草原改革发展项目（新一轮退耕还林还草补助）绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100 
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李金国任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
张卫星任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
宋宇轩任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分100分。
2024年林业草原改革发展项目（新一轮退耕还林还草补助）得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 100% 20
项目产出 40 100% 40
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100%  10
合计 100 100% 100
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年林业草原改革发展项目（新一轮退耕还林还草补助）进行客观评价，最终评分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目根据《疏勒县自然资源局专项资金使用规范》结合疏勒县自然资源局退耕还林项目职责，并组织实施。围绕疏勒县自然资源局2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《疏勒县自然资源局专项资金管理办法》编制工作计划和经费预算，经过与林草局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：该项目依据《关于批复2023年疏勒县自然资源局预算的通知》（疏勒财发【2023】31号）文件批复，制定了《2024年林业草原改革发展项目（新一轮退耕还林还草补助）实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：该项目共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过项目负责人和疏勒县自然资源局相关负责人科学论证，内容与《疏勒县自然资源局专项资金管理办法》匹配，项目投资额2354.57万元，全部用于退耕还林还草补助，与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：本项目资金2354.57万元，全部用于退耕还林还草补助，资金分配合理，预算资金2354.57万元，实际到位资金2354.57万元，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：2024年林业草原改革发展项目（新一轮退耕还林还草补助）预算金额为2354.57万元，到位2354.57万元，资金到位率=（实际到位资金2354.57万元/预算资金2354.57万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金2354.57万元/实际到位资金2354.57万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《专项资金使用制度》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依据《疏勒县自然资源局专项资金管理制度》、《疏勒县自然资源局专项资金使用制度》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
新一轮退耕还林第三次补助面积56331.81亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
新一轮退耕还林延长期补助面积1823亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
新一轮退耕还草延长期补助面积8307.09亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
退耕还林株数保存率70%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
退耕还草地植被覆盖度70%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间2024年12月11日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
新一轮退耕还林第三次补助400元/亩，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
新一轮退耕还林延长补助标准100元/亩，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
新一轮退耕还草延长补助标准100元/亩，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
本项目无该指标。
（2）对于“可持续影响指标”：
本项目无该指标。
（3）对于“经济效益指标”：
本项目无该指标。
（4）对于“生态效益指标”：
有效改善区域内生态环境，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
森林、草原生态系统生态效益发挥明显，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：退耕政策满意度达到99.6%，该指标预期值为大于等于95%，实际完成值为99.6%，指标完成率为104.84，与预期目标存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

新一轮退耕还林还草补助项目预算2354.5733万元，到位2354.5733万元，实际支出2354.5733万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
在实施退耕还林还草过程中，坚持先验收后支付原则，根据验收合格面积来确定今年的发放补助金额。严格按照《项目实施方案》执行。加强组织领导，本局积极领导各乡镇林业站，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
少部分退耕户疏于管理，林业专业知识不足，导致林地果树枯死，验收退耕还林还草合格率不高。
(三）下一步改进措施
合理安排资金，将所有资金集中到一个部门或平台进行管理，可以更方便地监控资金流向，提高资金使用效率。按照先验收后支付的原则，对验收合格的土地，要做到资金发放的准时准确准点。简化支付，减少不必要的中间环节，提高效率降低成本。利用现代技术，提高支付和收款的自动化程度。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案执行。
2.建立健全财务管理制度，强化财务约束。根据本年财政下发的各项文件规定，进一步完善了专项资金相关财务制度，严格控制支出。
3.建议继续按照项目管理办法做好项目资金管理。资金管理按照项目要求，无挤、占挪等不良现象。
4．加强项目管理做到分时段跟踪跟进，保证项目落到实处。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。