## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 产业路建设（二期）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿丽米热 19399402801
主管部门 |  | 疏勒县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 疏勒县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1951.19 | 1951.19 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 1951.19 | 1951.19 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目计划总投资1951.19 万元，新建道路25.439公里，疏勒县牙甫泉镇6村农村道路建设项目共2.77公里，涉及6村及疏勒县农村道路路网22.669公里，涉及地点为疏勒县各乡镇。通过项目的实施使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。 |  |  |  | 该项目已于2024年10月已完工，修建产业道路25.439公里，疏勒县牙甫泉镇6村农村道路建设项目共2.77公里，涉及6村及疏勒县农村道路路网22.669公里，涉及地点为疏勒县各乡镇。通过项目的实施使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。受益村民满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村新建农村道路里程（公里） | 10 | ≥25.439公里 | 25.439公里 | 10
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 资金使用规范率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024-10-01 | 2024年10月 | 10
|  | 成本指标 | 硬化路面每公里成本（万元/公里） | 10 | ≤76.73万元/公里 | 76.73万元/公里 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通条件，提高道路运输质量 | 15 | 有效改善 | 有效改善 | 15
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 15 | ≥5年 | 5年 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 10 | ≥98% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100