## Sheet1
专项债券项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区排孜阿瓦提河道（疏勒段）生态综合治理工程一期
主管部门
实施单位 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 实施期 |  |  | 2023年10月-2024年11月
项目资金 | [5 empty] | 年初 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分
[6 empty] | 预算数 | [12 empty] | （分值*B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 1733.28 |  |  | 10 |  | 86.66% |  |  | 8.7
|  |  | 其中：财政拨款: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 债券资金: |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 1733.28 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 年度目标: | [10 empty] | —— |  |  |  |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
|  |  | 目标1：本次申请债券资金2000万元，新建东西规划路及南北规划路，全长1542米，给水管道1384米，排水管道2372米，中水管道1995米，绿化给水管道3328米，通过该项目的实施，有效缓解疏勒县道路交通压力，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。 | [7 empty] | 该项目到位资金2000万元，执行1733.28万元，执行率80%，截至2024年12月，已完成东西规划路及南北规划路，全长1233.6米，给水管道1107.2米，排水管道1897.6米，中水管道1596米，绿化给水管道2662.4米，弱电管道373米。通过该项目的实施，有效缓解疏勒县道路交通压力，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  | 全年完成值 |  | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [8 empty] | 改进
[11 empty] | （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [8 empty] | 措施
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度（米） | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | ≥1542 | 米 | 1233.6 | 80% | 4 | 3.2 | [7 empty] | 偏差原因：根据项目施工合同，该项目施工工期至2025年，目前根据合同约定，正在有序推进。 |  | 改进措施：加快施工进度，确保项目如期完工。
|  |  | 供水管道（米） |  | ≥1384 | 米 | 1107.2 | 80% | 4 | 3.2 | [7 empty] | 偏差原因：根据项目施工合同，该项目施工工期至2025年，目前根据合同约定，正在有序推进。 |  | 改进措施：加快施工进度，确保项目如期完工。
|  |  | 排水管道（米） |  | ≥2372 | 米 | 1897.6 | 80% | 3 | 2.4 | [7 empty] | 偏差原因：根据项目施工合同，该项目施工工期至2025年，目前根据合同约定，正在有序推进。 |  | 改进措施：加快施工进度，确保项目如期完工。
|  |  | 中水管道（米） |  | ≥1995 | 米 | 1596 | 80% | 3 | 2.4 | [7 empty] | 偏差原因：根据项目施工合同，该项目施工工期至2025年，目前根据合同约定，正在有序推进。 |  | 改进措施：加快施工进度，确保项目如期完工。
|  |  | 绿化给水管道（米） |  | ≥3328 | 米 | 2662.4 | 80% | 3 | 2.4 | [7 empty] | 偏差原因：根据项目施工合同，该项目施工工期至2025年，目前根据合同约定，正在有序推进。 |  | 改进措施：加快施工进度，确保项目如期完工。
|  |  | 弱电管道（米） |  | ≥467 | 米 | 373 | 80% | 3 | 2.4 | [7 empty] | 偏差原因：根据项目施工合同，该项目施工工期至2025年，目前根据合同约定，正在有序推进。 |  | 改进措施：加快施工进度，确保项目如期完工。
|  | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率（%） |  | =100% | % | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | 1 | % | 0% | 0% | 5 | 0 | [7 empty] | 偏差原因：因项目还未完工，未组织竣工验收。 |  | 改进措施：项目完工后第一时间组织竣工验收。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | % | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 政府债券资金限期形成支出（天） |  | ≤90 | 天 | 90天 | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 投资成本 |  | ≤2000 | 万元 | 1733.28 | 86.66% | 20 | 17.3 | [7 empty] | 偏差原因：根据施工合同约定，按项目进度支付工程款。 |  | 改进措施：加快项目进度，根据约定及时支付工程款。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通压力 |  | 有效减少 | % | 有效减少 | 80% | 10 | 8 | [7 empty] | 偏差原因：因部分道路及管道未建设完成，项目已完成中工程量的80%，部分达成预期指标。 |  | 改进措施：加快项目建设，尽快投入使用产生效益。
|  | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  | 有效提高 |  | 有效提高 | 80% | 10 | 8 | [7 empty] | 偏差原因：因部分道路及管道未建设完成，项目已完成中工程量的80%，部分达成预期指标。 |  | 改进措施：加快项目建设，尽快投入使用产生效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | % | 100% | 80% | 10 | 0 | [7 empty] | 偏差原因：因项目未完工，未投入使用。 |  | 改进措施：加快项目建设，尽快投入使用，开展满意度测评。
产出、效益、满意度指标自评得分小计 | [8 empty] | 64.3 |  | 预算执行率得分 | [5 empty] | 8.7
（C） | [10 empty] | （D）
绩效自评总得分（C+D） | [8 empty] | 73
说明 |  | 无