## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 喀什地区疏勒县“煤改电”工程（二期）2024年居民供暖设施工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 邓宇 19180765434
主管部门 |  | 疏勒县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 疏勒县10个乡镇
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 436.23 | 436.23 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 436.23 | 436.23 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目计划投入资金436.23万元，疏勒县“煤改电”项目计划建设规模为10个乡（镇）、52个村，包含：已脱贫户4847户。项目实施过程中计划2024年6月开始实施建设，11月低前实施完成，每户补助900元，项目实施完成可以有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量。还可以缓解已脱贫户经济压力使得居民满意度、幸福感获得提升，受益已脱贫户满意度达95%以上。 |  |  |  | 截止目前项目资金已拨付436.23万元，喀什地区疏勒县“煤改电”工程（二期）2024年居民供暖设施工程项目建设涉及10个乡（镇）、52个村，包含：已脱贫户4847户。项目从2024年6月开始实施建设，11月30日前已完成，每户补助900元，项目实施完成后，已有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量。还缓解了已脱贫户经济压力使得受益村民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “煤改电”改造乡镇数涉及户数（户） | 10 | ≥4847户 | =4847户 | 10
|  |  | “煤改电”改造乡镇数 | 10 | ≥10个 | =10个 | 10
|  |  | ★★★脱贫村人居环境整治个数 | 10 | ≥52个 | =52个 | 10
|  | 质量指标 | “煤改电”改造项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | 2024年11月底前 | 2024-11-15 | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | “煤改电”改造项目工程已脱贫户均成本 | 5 | =900元/户 | =900元/户 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促使农民冬季取暖方式更加便捷 | 30 | 有效促使 | 有效促使 | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益已脱贫户满意度 | 10 | ≥95% | =100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100