## Sheet1
一般债券项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区疏勒县城东片区道路提升改造项目
主管部门 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局
实施单位 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 实施期 |  |  | 2023年10月-2024年12月
项目资金 | [5 empty] | 年初 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分
[6 empty] | 预算数 | [12 empty] | （分值*B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | 2689.316 |  |  | 10 |  | 44.82% |  |  | 4.4822
|  |  | 其中：财政拨款: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 债券资金: |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | 2689.316 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 年度目标: | [10 empty] | —— |  |  |  |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
|  |  | 对原有城东区解放东路2.9公里，红线宽度50米；东三环路3.6公里，红线宽度50米；东四环路2.1公里，红线宽度50米；向阳路3.2公里，红线宽度50米；张骞路3.8公里，红线宽度50米等主要道路提升改造，全长15.6公里。通过该项目的实施，完善市政基础设施，提高居民幸福感、获得感。 | [7 empty] | 该项目到位一般债券资金6000万元，已执行2689.316万元，已完成总工程量的46%，解放路、东三环路、东四环路、向阳路等主要道路已完成路沿石更换，正在主路面施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  | 全年完成值 |  | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [8 empty] | 改进
[11 empty] | （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [8 empty] | 措施
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因
说明
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | ≥ | 15.6 | 公里 | 7.2 | 46% | 10 | 4.6 | [6 empty] | √ | 根据项目施工合同，该项目建设期为2024年11月至2025年11月（1年），目前项目进度已完成总工程量的46%。 |  | 加快完成招标并开工建设，安排专人紧盯项目进度，督促施工方倒排工期完成建设
|  | 质量 | 政府债券资金规范管理使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 0% | 5 | 0 | [6 empty] | √ | 根据项目施工合同，该项目建设期为2024年11月至2025年11月（1年），目前项目进度已完成总工程量的46%。 |  | 加快完成招标并开工建设，安排专人紧盯项目进度，督促施工方倒排工期完成建设，确保工程质量
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 投资成本 | ≤ | 6000 | 万元 | 2689.316 | 44.8% | 20 | 9 | [6 empty] | √ | 根据项目进度和合同约定，已支付合同价的42%。 |  | 安排专人紧盯项目进度，督促施工方倒排工期，根据项目进度支付工程款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善市政基础设施 |  | 有效完善 |  | 未达成年度指标且效果较差 | 46% | 10 | 4.6 | [6 empty] | √ | 根据项目施工合同，该项目建设期为2024年11月至2025年11月（1年），目前项目进度已完成总工程量的46%。 |  | 加快完成招标并开工建设，安排专人紧盯项目进度，督促施工方倒排工期完成建设
|  | 可持续影响指标 | 提高居民幸福感、获得感 |  | 有效提高 |  | 未达成年度指标且效果较差 | 46% | 10 | 4.6 | [6 empty] | √ | 根据项目施工合同，该项目建设期为2024年11月至2025年11月（1年），目前项目进度已完成总工程量的46%。 |  | 加快完成招标并开工建设，安排专人紧盯项目进度，督促施工方倒排工期完成建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 0% | 10 | 0 | [6 empty] | √ | 因项目未完工，未投入使用，暂未开展满意度测评 |  | 待项目完工后开展满意度测评
产出、效益、满意度指标自评得分小计 | [8 empty] | 47.8 |  | 预算执行率得分 | [5 empty] | 4.4822
（C） | [10 empty] | （D）
绩效自评总得分（C+D） | [8 empty] | 52.2822
说明 |  | 无