## Sheet1
专项债券项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区疏勒县城市停车场项目（一期）
主管部门
实施单位 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 实施期 |  |  | 2023年10月-2024年11月
项目资金 | [5 empty] | 年初 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分
[6 empty] | 预算数 | [12 empty] | （分值*B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 3633.48 |  |  | 10 |  | 90.84% |  |  | 9
|  |  | 其中：财政拨款: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 债券资金: |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 3633.48 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 年度目标: | [10 empty] | —— |  |  |  |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
|  |  | 本次申请债券资金4000万元，新建吾斯塘布依路停车场、张赛公园南门停车场、四小停车场、如意对面停车场和上海花园小区大门两侧、融泉门口胜利南北路两侧、环城路两侧、开斯坎牙路两侧、纳丘克路两侧坤巴斯路两侧、文化路两侧、解放东路两侧、库什哈纳路两侧、英巴扎路两侧等老城区道路，同时配套完善设备用房、公厕、沿街商业、充电桩、交通标识引导系统、安全系统等附属设施工程。通过该项目的实施，减少县城停车压力，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。 | [7 empty] | 该项目到位资金4000万元，执行3633.48万元，执行率90.8%，新建停车场3处，改建5处，新增停车位848个。通过该项目的实施，减少了县城停车压力，提高了居民幸福感，为县城经济增长提供了坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  | 全年完成值 |  | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [8 empty] | 改进
[11 empty] | （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [8 empty] | 措施
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因
说明
| 产出指标 | 数量指标 | 新建停车场数 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | ≥3 | 处 | 3 | 100% | 10 | 10
|  |  | 改建停车场数 |  | ≥5 | 处 | 5 | 100% | 10 | 10
|  | 质量 | 资金使用合格率 |  | =100% | % | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | =100% | % | 0% | 0% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 政府债券资金限期形成支出（天） |  | ≤90天 | 天 | 90天 | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | % | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 投资成本 |  | ≤4000万元 | 万元 | 3633.48 | 90.8% | 20 | 18.1 | [6 empty] | √ | 因项目未完成审计决算，根据合同约定，已支付90%的工程款，剩余资金待完成审计后进行支付 |  | 尽快完成项目审计决算，及时拨付资金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少停车压力 |  | 有效减少 | % | 有效减少 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  | 有效提高 |  | 有效提高 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | % | 100% | 100% | 10 | 10
产出、效益、满意度指标自评得分小计 | [8 empty] | 88.1 |  | 预算执行率得分 | [5 empty] | 9
（C） | [10 empty] | （D）
绩效自评总得分（C+D） | [8 empty] | 97.1
说明 |  | 无