## Sheet1
专项债券项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城区建筑外立面改造工程一标段
主管部门 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局
实施单位 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 实施期 |  |  | 2024年1月-2024年12月
项目资金 | [5 empty] | 年初 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分
[6 empty] | 预算数 | [12 empty] | （分值*B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 230 |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 债券资金: |  |  | 230 |  | 230 |  |  | 230 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 年度目标: | [10 empty] | —— |  |  |  |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
|  |  | 对疏勒县胜利南路沿街建筑外立面及采暖改造，通过该项目的实施，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。 | [7 empty] | 该项目到位专项债券资金230万元，用于化解隐性债务，已执行230万元，已完成广播电视剧办公楼、电信局及邮电局综合楼、电力公司综合楼、步行街商业楼、糖烟酒公司综合楼、中国银行综合楼、水利局办公楼、特警大队综合楼、县委综合楼、1#住宅楼、金宏大厦等11栋楼的外立面改造以及节能改造。通过该项目的实施，进一步改善疏勒县城市面貌，提升城市形象、提高居民幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  | 全年完成值 |  | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [8 empty] | 改进
[11 empty] | （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [8 empty] | 措施
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因
说明
| 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 | ≥ | 11 | 栋 | 11 | 100% | 10 | 10
|  | 质量 | 政府债券资金规范管理使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 政府债券资金支出时间 | ≤ | 90 | 天 | 90 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 债券资金总支出 | ≤ | 230 | 万元 | 230 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市面貌 |  | 有效改善 |  | 有效改善 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高居民幸福感、获得感 |  | 有效提高 |  | 有效提高 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10
产出、效益、满意度指标自评得分小计 | [8 empty] | 90 |  | 预算执行率得分 | [5 empty] | 10
（C） | [10 empty] | （D）
绩效自评总得分（C+D） | [8 empty] | 100
说明 |  | 无