## Sheet1
专项债券项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 疏勒县张骞夜市停车场及配套设施建设项目
主管部门 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局
实施单位 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 实施期 |  |  | 2023年10月-2024年9月
项目资金 | [5 empty] | 年初 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分
[6 empty] | 预算数 | [12 empty] | （分值*B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 771.104 |  |  | 10 |  | 77.11% |  |  | 7.711
|  |  | 其中：财政拨款: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 债券资金: |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 771.104 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 年度目标: | [10 empty] | —— |  |  |  |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
|  |  | 为张骞公园夜市建设一个面积约5000㎡、200个停车位停车场，配套建设安防设备、500立方米消防水池一处等公共配套设施提升。通过该项目的实施，减少县城停车压力，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。 | [7 empty] | 该项目到位专项债券资金1000万元，已执行771.104万元，完成张骞夜市停车场及配套设施的建设，新增停车位200个，5000平方米，新建消防水池500立方米。通过该项目的实施，减少县城停车压力，改善城市面貌，提高居民幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  | 全年完成值 |  | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [8 empty] | 改进
[11 empty] | （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [8 empty] | 措施
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因
说明
| 产出指标 | 数量指标 | 停车场面积 | ≥ | 5000 | ㎡ | 5000 | 100% | 10 | 10
|  |  | 停车位 | ≥ | 200 | 个 | 200 | 100% | 5 | 5
|  |  | 消防水池 | ≥ | 500 | m³ | 500 | 100% | 5 | 5
|  | 质量 | 政府债券资金规范管理使用率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 政府债券资金限期形成支出 | ≤ | 90 | 天 | 90 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投资成本 | ≤ | 1000 | 万元 | 771.104 | 77.11% | 20 | 15.4221 | [6 empty] | √ | 因项目未完成审计决算，根据合同约定，已支付80%的工程款，剩余资金待完成审计后进行支付 |  | 尽快完成项目审计决算，及时拨付资金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少停车压力 |  | 有效减少 |  | 有效减少 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  | 有效提高 |  | 有效提高 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 100% | 10 | 10
产出、效益、满意度指标自评得分小计 | [8 empty] | 85.4221 |  | 预算执行率得分 | [5 empty] | 7.711
（C） | [10 empty] | （D）
绩效自评总得分（C+D） | [8 empty] | 93.1331
说明 |  | 无