## Sheet1
专项债券项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 疏勒县老旧城区改造项目（二期）
主管部门 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局
实施单位 |  |  | 疏勒县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 实施期 |  |  | 2023年9月-2024年11月
项目资金 | [5 empty] | 年初 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分
[6 empty] | 预算数 | [12 empty] | （分值*B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 16000 |  | 16000 |  |  | 12448 |  |  | 10 |  | 77.8% |  |  | 7.8
|  |  | 其中：财政拨款: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 债券资金: |  |  | 16000 |  | 16000 |  |  | 12448 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  |  |  |  | ——
|  |  | 年度目标: | [10 empty] | —— |  |  |  |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
|  |  | 本次申请债券资金16000万元，建设内容为：(1)道路建设:①罩面改造道路:疏勒大道、黄河路、和谐路、开斯坎牙路等道路及附属配套设施:②改扩建道路:昆仑路、平安小区道路，尤喀克巴仁路、友谊路、纳丘克路、阔纳巴扎路等道路及附属配套设施。(2)安置小区建设:位于巴仁乡18 村(金杨万华对面)和12号地块，新建安置房约84套，同时配套建设人防车库、沿街商业、物业用房、停车场、便民超市、托幼所、托老所、配电室、强电、弱电、供水、排水、供热、供气、道路等配套基础设施。(3)高压线路改造:对部分道路高压线进行迁建和新建安置小区内高低压管网建设。 通过该项目的实施完善城市道路和供水管网、供气管道、供热管网、高压线路改造等基础设施建设，促进疏勒县的全面发展，提高居民的生活质量。 | [7 empty] | 该项目到位资金16000万元，执行12448万元，执行率77.8%，已完成疏勒大道、黄河路、和谐路、开斯坎牙路、昆仑路、平安小区道路、阔纳巴扎路等道路及附属配套设施，尤喀克巴仁路，纳丘克路正在路基施工。安置小区正在进行主体施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  | 全年完成值 |  | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [8 empty] | 改进
[11 empty] | （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [8 empty] | 措施
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因
说明
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建城市道路数量 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | ≥8 | 条 | 6 | 75% | 10 | 7.5 | [6 empty] | √ | 因尤喀克巴仁路，纳丘克路拆迁导致施工进度缓慢，目前已完成拆迁并开始路基施工。 |  | 督促施工单位加快施工进度，尽快投入使用。
|  |  | 新建安置房 |  | ≥255 | 套 | 66 | 25.89% | 10 | 2.6 | [6 empty] | √ | 因土地手续原因，只建设66套 |  | 在项目实施前，应充分论证，并根据实际情况制定目标
|  | 质量 | 资金使用合格率 |  | 100 | % | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | 100 | % | 0% | 0% | 5 | 5 | [6 empty] | √ | 目前部分道路未完工，安置房主体施工未完成，未竣工验收。 |  | 督促施工单位加快施工进度，项目完工后第一时间组织竣工验收。
|  | 时效指标 | 政府债券资金限期形成支出（天） |  | ≤90 | 天 | 90天 | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金支付及时率 |  | 100 | % | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 投资成本 |  | ≤16000 | 万元 | 12448 | 77.8% | 20 | 15.6 | [6 empty] | √ | 根据合同约定，已支付80%的工程款，剩余资金将根据施工进度进行支付 |  | 加快施工进度，根据合同约定依法依规拨付工程款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行道路条件 |  | 有效改善 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 77.8% | 10 | 7.8 | [6 empty] | √ | 根据资金执行率填写，因部分道路和安置房未完工投入使用，部分达成预期指标 |  | 加快施工进度，尽快投入使用，达到预期效益
|  | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  | 有效提高 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 77.8% | 10 | 7.8 | [6 empty] | √ | 根据资金执行率填写，因部分道路和安置房未完工投入使用，部分达成预期指标 |  | 加快施工进度，尽快投入使用，达到预期效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95 | % | 0% | 0% | 10 | 0 | [7 empty] | 因项目未完工，未开展满意度测评 |  | 待项目完工后开展满意度测评。
产出、效益、满意度指标自评得分小计 | [8 empty] | 61.3 |  | 预算执行率得分 | [5 empty] | 7.8
（C） | [10 empty] | （D）
绩效自评总得分（C+D） | [8 empty] | 69.1
说明 |  | 无