疏勒县自然资源局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规，以及自治区、地区地方性法规、政府规章。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，根据国家、自治区规定，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县开展自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作；贯彻执行自治区处理土地、草场纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县行政区划范围内的土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，根据国家、自治区规定拟订考核标准。贯彻执行国家、自治区和地区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关政策，并根据国家、自治区、地区规定依据权限合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。组织研究县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施县国土空间规划和相关专项规划。开展县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国家、自治区国土空间用途制度和城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出项目可行性方案。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护及耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责地质工作。编制县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县地质灾害规划和标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责县自然资源矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责权限内采矿权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导县自然资源矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹保护工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施县重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据授权，对乡(镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、喀什地委、行署关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和县委、县政府工作要求执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

### 二、机构设置及人员情况

疏勒县自然资源局2024年度，实有人数62人，其中：在职人员35人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员27人,增加0人。

疏勒县自然资源局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、国土空间规划股、资源开发利用股、森林资源利用股。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,210.93万元，其中：本年收入合计7,210.93万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计7,210.93万元，其中：本年支出合计7,210.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,993.47万元，下降35.64%，主要原因是：本年减少退耕还林项目、拆旧区土地复垦项目资金、草原管护员补助项目经费、疏勒县2019年—2021年耕地占用税等项目经费，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入7,210.93万元，其中：财政拨款收入7,059.02万元，占97.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入151.91万元，占2.11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出7,210.93万元，其中：基本支出680.93万元，占9.44%；项目支出6,530.00万元，占90.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,059.02万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入7,059.02万元。财政拨款支出总计7,059.02万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,059.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少4,077.98万元，下降36.62%，主要原因是：本年减少退耕还林项目、拆旧区土地复垦项目资金、草原管护员补助项目经费、疏勒县2019年—2021年耕地占用税等项目经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数6,519.48万元，决算数7,059.02万元，预决算差异率8.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加喀什艾孜孜房地产开发有限责任公司土地出让金赔偿金项目、2024年消化暂付款项目等项目资金，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,909.02万元，占本年支出合计的95.81%。与上年相比，减少4,227.98万元，下降37.96%，主要原因是：本年减少退耕还林项目、拆旧区土地复垦项目资金、草原管护员补助项目经费、疏勒县2019年—2021年耕地占用税等项目经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数6,369.48万元，决算数6,909.02万元，预决算差异率8.47%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加喀什艾孜孜房地产开发有限责任公司土地出让金赔偿金项目、2024年消化暂付款项目等项目资金，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)103.98万元,占1.50%。

2.卫生健康支出(类)31.22万元,占0.45%。

3.节能环保支出(类)870.34万元,占12.60%。

4.农林水支出(类)3,799.89万元,占55.00%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)2,055.15万元,占29.75%。

6.住房保障支出(类)48.44万元,占0.70%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为33.72万元，比上年决算增加2.58万元，增长8.29%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为61.04万元，比上年决算增加5.16万元，增长9.23%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.23万元，比上年决算减少35.75万元，下降79.48%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为26.55万元，比上年决算增加0.72万元，增长2.79%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.67万元，比上年决算减少0.33万元，下降6.60%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为822.41万元，比上年决算增加747.33万元，增长995.38%,主要原因是：本年生态护林员补助项目和森林保护修复项目经费较上年增加，相应支出增加。

7.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为47.93万元，比上年决算减少755.92万元，下降94.04%,主要原因是：本年减少草原管护员补助项目，相应支出减少。

8.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少603.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，退耕还林补助资金上年度在本科目列支，本年调整至退耕还林还草科目列支，相应支出减少。

9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年塔里木河流域生态修复项目资金。

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为18.32万元，比上年决算减少10.68万元，下降36.83%,主要原因是：本年为民办实事项目上年度减少，相应支出减少。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为22.37万元，比上年决算减少288.36万元，下降92.80%,主要原因是：本年减少森林草原防火减灾项目，森林生态效益补偿项目资金减少。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少305.22万元，下降96.83%,主要原因是：本年疏勒县2022年公益林资源培育项目村庄绿化美化资金减少。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少森林草原防火减灾项目和0.13万亩“枣树一号病”综合项目资金支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):支出决算数为2,354.57万元，比上年决算增加2,354.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，退耕还林补助资金上年度在其他退耕还林还草支出科目列支，本年调整至本科目列支，相应支出增加。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为77.25万元，比上年决算减少119.97万元，下降60.83%,主要原因是：本年减少草原管护员补助项目支出。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,005.81万元，比上年决算增加395.50万元，增长64.80%,主要原因是：本年增加2024年疏勒县第二批村庄规划编制项目。

17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为311.56万元，比上年决算增加311.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏勒县英阿瓦提乡喀什艾日克村等3个村农用地规模化建设项目、2019年疏勒县艾尔木东乡尤喀克艾尔木东村等4个村农用地规模项目、疏勒县2020年葡萄园建设项目等项目，相应支出增加。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为497.29万元，比上年决算减少83.69万元，下降14.40%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为1,557.86万元，比上年决算减少107.34万元，下降6.45%,主要原因是：本年减少疏勒县林果技术服务配套设备采购无人机项目、疏勒县大马士革玫瑰花及桑树苗木补贴项目等项目经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为48.44万元，比上年决算增加4.00万元，增长9.00%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.30万元，下降100.00%,主要原因是：本单位2024年减少第一次全国自然灾害风险普查项目。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,693.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，疏勒县2019年—2021年耕地占用税项目经费上年度在本科目列支，本年调整至其他自然资源事务支出科目列支，相应支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出680.93万元，其中：人员经费666.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费14.43万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计150.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入150.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计150.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出150.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加喀什永固商品混凝土有限公司土地补偿费项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数150.00万元，决算数150.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出150.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什永固商品混凝土有限公司土地补偿费项目，导致经费较上年增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出3.91万元，比上年增加0.02万元，增长0.51%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占100.00%，比上年增加0.02万元，增长0.51%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.91万元，决算数3.91万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.91万元，决算数3.91万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度疏勒县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.43万元，比上年减少2.79万元，下降16.20%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公经费支出。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3,307.53万元，其中：政府采购货物支出128.17万元、政府采购工程支出2.57万元、政府采购服务支出3,176.79万元。

授予中小企业合同金额2,961.52万元，占政府采购支出总额的89.54%，其中：授予小微企业合同金额1,991.26万元，占政府采购支出总额的60.20%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆8辆，价值130.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额7,210.93万元，实际执行总额7,210.93万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数15,518.87万元，全年执行数15,455.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出。二是成本节约项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。三是项目实施进度：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。四是项目完成质量：项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。五是预期目标完成程度：按预定目标完成了年初所设定的各项指标。专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。六是项目实施对效益的影响：项目的实施有效提升了培训人员的爱国主义意识，持续保障了培训工作的顺利开展。发现的问题及原因：1、乡镇国土空间总体规划、村庄规划编制工作推进缓慢。2、行业部门对重点建设项目用地预审与规划选址、立项、用地转用征收报批等工作不重视，导致违法占地、未批先建、“只建设不报批”等违法用地行为发生。3、县（市）、乡（镇）耕地保护主体责任落实不到位，违法占用耕地问题时有发生。4、部分县（市）对国家自然资源督察西安局督察反馈问题整改重视不够，整改进度缓慢。5、地质勘查投入不足，财政出资矿产勘查项目部署、投入少，找矿效果不突出。下一步改进措施：1、大力加强干部思想建设，进一步锻造坚强政治品格,切实转变工作作风，树立自然资源部门良好形象2、保障重点项目用地。努力做好我县各类重点建设项目用地保障工作，全力保障重点项目、民生项目、乡村振兴项目等用地需求。3、加大土地供应力度。积极推进经营性用地招拍挂工作，规范土地收购储备机制，提升土地价值。加快处置批而未供土地和闲置土地。盘活存量，全面推进土地有效利用，完成土地收益目标。4、完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一，适时组织预算单位主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。5、加大地质勘查开发工作。对接自治区地矿局申请地质勘查项目。积极推进中央企业、自治区国有企业对各县（市）具有找矿前景的矿业权，以收购或合作的方式获得并开展勘查工作。加强与矿山企业的沟通、协调，对资源禀赋好有意转让或合作的矿山企业（如叶城叶合堡铅锌矿）依法依规进行收购、并购，依靠中央企业、自治区国有企业的技术及资金实力推动矿山的开发。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 6,519.47 | 7,210.93 | 7,210.93 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 5,577.65 | 4,257.05 | 4,257.05 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 941.82 | 2,953.88 | 2,953.88 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 认真落实上级系列决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整准确贯彻新时代党的治疆方略和习近平生态文明思想,认真学习贯彻党的二十大精神，落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，始终坚持以“转作风、树形象、保要素、促发展”为抓手，全面履行自然资源要素保障职责，保障各项工作有序推进。 |  |  | 在县委、县政府的坚强领导下，我局认真落实上级系列决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整准确贯彻新时代党的治疆方略和习近平生态文明思想，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，始终坚持以“转作风、树形象、保要素、促发展”为抓手，全面履行自然资源要素保障职责，各项工作有序推进，续聘生态护林员、公益林管护员822人、完成卫片整改图斑数量747个，建立应急分队1支，保障退耕还林补助面积19.8万亩，退耕还林地合格率72%。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 生态护林员、公益林管护员续聘人数 | =822人 | 23年工作总结及24年工作计划 | 30 | 822人 | 100 | 30 |
|  |  | 卫片整改图斑数量 | >=748个 | 23年工作总结及24年工作计划 | 10 | 747个 | 99.87 | 9.99 |
|  |  | 建立应急分队 | =1支 | 23年工作总结及24年工作计划 | 30 | 1支 | 100 | 30 |
|  |  | 退耕还林补助面积 | >=19.8万亩 | 23年工作总结及24年工作计划 | 10 | 19.8万亩 | 100 | 10 |
|  | 质量指标 | 开展消防演练次数 | =2次 | 23年工作总结及24年工作计划 | 5 | 2次 | 100 | 5 |
|  |  | 退耕还林地合格率（株数保存率） | >=70% | 23年工作总结及24年工作计划 | 5 | 72% | 102 | 5 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年至2024年耕地占用税项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 641.27 |  | 1,071.20 |  | 1,071.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 641.27 |  | 1,071.20 |  | 1,071.20 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目投资1071.203151万元，用于涉及占用耕地1027318平方米、涉及占用园地47788平方米、涉及占用林地155565平方米、涉及占用草地98598平方米、涉及占用其他农用地157940平方米相关费用的缴纳，通过项目的实施有利于健全耕地保护机制及森林草地植被占补平衡。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为1071.203151万元，涉及占用耕地1027318平方米、涉及占用园地47788平方米、涉及占用林地155565平方米、涉及占用草地98598平方米、涉及占用其他农用地157940平方米，资金主要用于耕地占用税费用997.18万元，滞纳金74.02万元，项目实施后，有效健全耕地保护机制，有效提高森林草地植被占补平衡，受益农民满意度100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及占用耕地面积 | =1027318平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1027318平方米 | 4 |  |  |
|  |  |  | 涉及占用园地面积 | =47788平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47788平方米 | 4 |  |  |
|  |  |  | 涉及占用其他农用地面积 | =157940平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =157940平方米 | 4 |  |  |
|  |  |  | 涉及占用林地面积 | =155565平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =155565平方米 | 4 |  |  |
|  |  |  | 涉及占用草地面积 | =98598平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98598平方米 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年8月26日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月26日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税费用 | <=997.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =997.18万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 滞纳金 | <=74.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =74.02万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全耕地保护机制 | 有效健全 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效健全 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 森林植被占补平衡 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目指标受益农民满意度>=95%，因项目实际问卷调查满意度为100%，故指标偏差为5.26%；改进措施：根据项目实际情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态保护恢复项目（国家级公益林管护补助、管护能力提升） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 43.03 |  | 47.05 |  | 47.05 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.03 |  | 47.05 |  | 47.05 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资 47.05万元，用于完成全疆国家级公益林（国有林）管护面积5.17万亩，计划聘请7个人成立消防应急分队并对其进行两次培训,项目的实施有利于提升国家级公益林管护水平，使生态系统和生物多样性得到有效保护，森林生态系统生态效益明显发挥。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，已经支出47.05万元，用于支付8位生态护林员工资。 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为47.05万元，用于完成全疆国家级公益林（国有林）管护面积5.17万亩，聘请7个人成立消防应急分队并对其进行两次培训,项目实施后，有利于提升国家级公益林管护水平，使生态系统和生物多样性得到有效保护，森林生态系统生态效益明显发挥。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有林（国家级公益林）管护面积 | =5.17万亩 | 计划标准 | 5.17万亩 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.17万亩 | 4 |  |  |
|  |  |  | 森林草原消防应急分队人数 | =7人 | 计划标准 | 7人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 森林草原消防应急培训演练次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各实施单位管护人员培训次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国有林管护补助兑现率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 森林火灾受害率 | <=0.90‰ | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0‰ | 4 |  |  |
|  |  |  | 草原火灾受害率 | <=2‰ | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0‰ | 4 |  |  |
|  |  |  | 国有林(国家级公益林)管护质量地州市级复查率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林林地管护及其他支撑保障人员社保费用单位成本 | =6.7214万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =6.7214万元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国家公益林管护水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 得到有效保护 | 5 |  |  |
|  |  |  | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员及消防应急分队人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态恢复项目(生态护林员补助) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 570.00 |  | 822.00 |  | 822.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 570.00 |  | 822.00 |  | 822.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资822万元，计划完成全县822名生态护林员的选聘续聘工作；每年开展岗前培训不少于2次；会同乡村振兴局完成脱贫人口生态护林员信息审核，全部为脱贫人口；护林员补助当期兑现率不低于100%；选聘、续聘工作需在30日内完成；通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，项目的实施有效提高生态护林员对自然生态环境管护。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为822万元，完成全县822名生态护林员的选聘续聘工作，并开展2次培训工作，同乡村振兴局完成脱贫人口生态护林员信息审核，确定全部为脱贫人口，护林员补助当期兑现率100%，选聘、续聘工作已在30日内完成，通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，项目实施后，有效提高生态护林员对自然生态环境管护。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | =822人 | 计划标准 | 822人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =822人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 生态护林员培训次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 脱贫人口聘用率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 生态护林员当期补助兑现率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成选聘工作时限 | <=30天 | 计划标准 | 30天 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月12日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员补助标准 | =10000元/人/年 | 预算支出标准 | 10000元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =10000元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作 | 有效巩固 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效巩固 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态护林员对自然生态环境管护效果 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 生态护林员对政策落实满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 原因分析：该项目指标生态护林员对政策落实满意度大于等于95%，因实际问卷调查满意度为100%，故指标偏差5.26%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期的目标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年化债类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 638.58 |  |  | 9,761.99 |  | 9,761.99 |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 638.58 |  |  | 9,761.99 |  | 9,761.99 |  | — |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划化解欠款9761.99万元，涉及项目56个，化解2023年度以前债务成本6857.16万元，化解2023年度债务成本2904.83万元，通过该项目的实施，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力，有效保障企业权益，使受益企业满意度达95%及以上。 |  |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为9761.99万元，涉及项目56个，化解2023年度以前债务成本6857.16万元，化解2023年度债务成本2904.83万元，通过该项目的实施，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力，有效保障企业权益，受益企业满意度100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解平台外欠款项目数量 | =56个 |  | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56个 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |  | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 债务偿还及时率 |  | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 化解债务成本2023年项目 |  | <=2904.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2904.83万元 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 化解债务成本2023年度以前项目 |  | <=6857.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6857.16万元 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政府公信力 |  | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 有效保障企业权益 |  | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 原因分析：该项目指标受益企业满意度大于等于95%，因实际问卷调查满意度为100%，故指标偏差5.26%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期的目标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年林业草原改革发展项目（新一轮退耕还林还草补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4,893.65 |  | 2,354.57 |  | 2,354.57 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4,893.65 |  | 2,354.57 |  | 2,354.57 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资总额为2354.5733万元，以400元/亩的补助标准，对56331.81亩新一轮退耕还林发放第三次补助，以100元/亩的补助标准，对1823亩新一轮退耕还林发放延长期补助，以100元/亩的补助标准，对8307.09亩新一轮退耕还草发放延长期补助，预计项目实施后，有效改善区域内生态环境，有效发挥森林、草原生态系统的生态效益，使退耕农户政策满意度达95%及以上。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为2354.5733万元。以400元/亩的补助标准，对56331.81亩新一轮退耕还林发放第三次补助，以100元/亩的补助标准，对1823亩新一轮退耕还林发放延长期补助，以100元/亩的补助标准，对8307.09亩新一轮退耕还草发放延长期补助，项目实施后，有效改善区域内生态环境，有效发挥森林、草原生态系统的生态效益，退耕农户政策满意度达99.6%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积 | =56331.81亩 | 计划标准 | 3.72万亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56331.81亩 | 7 |  |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | =1823亩 | 计划标准 | 2.48万亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1823亩 | 7 |  |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还草延长期补助面积 | =8307.09亩 | 计划标准 | 0.8385万亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8307.09亩 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还林株数保存率 | >=70% | 计划标准 | 81.04% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 7 |  |  |
|  |  |  | 退耕还草地植被覆盖度 | >=70% | 计划标准 | 73% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月11日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助标准 | =400元/亩 | 预算支出标准 | 0元/亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =400元/亩 | 7 |  |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林延长补助标准 | =100元/亩 | 预算支出标准 | 0元/亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100元/亩 | 7 |  |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还草延长补助标准 | =100元/亩 | 预算支出标准 | 0元/亩 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100元/亩 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 区域内生态环境改善 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  |  |
|  |  |  | 森林、草原生态系统生态效益发挥 | 有效明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效明显 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.6% | 10 | 该项目指标退耕农户政策满意度大于等于95%，因该目标实际问卷调查满意度为99.6%，故指标偏差4.84%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期的目标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什永固商品混凝土有限公司土地补偿费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 320.00 |  | 320.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 |  | 320.00 |  | 320.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资总额为320万元，用于化解喀什永固商品混凝土有限公司土地补偿费，计划年度化解1家债权企业，使债务风险控制率达到100%，进一步提高政府公信度。使债权人满意度达95%以上。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为320万元，涉及企业数量1个，主要用于喀什永固混凝土有限公司320万元土地补偿费，通过该项目的实施，使偿还率达到100%，进一步提高政府公信力,债权人满意度100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟化债项目数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 涉及企业数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 拟化债项目结项率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年12月24日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 债务风险控制率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目指标债权人满意度>=95%，因项目实际问卷调查满意度为100%，故指标偏差为5.26%；改进措施：根据项目实际情况，合理设置预期指标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县2024年大马士革玫瑰种植项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 71.22 |  | 71.22 |  | 26.36 |  | 10 |  | 37.0% |  |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.22 |  | 71.22 |  | 26.36 |  | — |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资总额为71.22万元，涉及种植亩数2283亩，涉及乡镇8个，预计种植64.766万株，通过项目实施，使乡村村容村貌有效改善，生态系统和生物多样性有效提升，使受益农户满意度达95%及以上。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为26.36万元，涉及种植亩数2283亩，涉及乡镇8个，种植64.766万株，项目实施后，未能有效改善农户经济水平，未能有效提升生态系统和生物多样性，受益农户满意度98%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植亩数面积 | =2283亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2283亩 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 涉及乡镇个数 | =8个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 种植株数 | =64.77万株 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64.766万株 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 大马士革玫瑰每株单位成本 | <=1.0998元/株 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.0998元/株 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农户经济水平 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 | 原因分析：因部分农户仍采用传统的种植方法，导致产量与质量难以提升，同时由于市场价格波动大与产业链不完善等原因，未能有效改善农户经济水平；改进措施：对农户先进的农业技术指导，同时拓宽销售渠道，以帮助农户改善经济水平。 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 | 原因分析：部分玫瑰因地块问题，种植户管理不善等原因长成不佳。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 原因分析：该项目指标受益农户满意度大于等于95%，因实际问卷调查满意度为98%，故指标偏差3.15%；改进措施：根据项目实施情况，合理设置预期的目标值，使完成值与预期目标值相一致。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县实施城镇规划2024年度第一批次建设用地耕地开垦费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.94 |  | 16.94 |  | 16.94 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.94 |  | 16.94 |  | 16.94 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 疏勒县实施城镇规划2024年度第一批次建设用地具体建设项目为:城市道路及城市道路附属设施、喀什地区疏勒体育公园建设项目、喀什地区疏勒县新市区社区等3个社区居家养老服务网络建设项目、疏勒县安家·湖景天城住宅项目、疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司房地产开发项目、远东首府综合体，用地总面积5.2949公顷，其中：耕地3.7655公顷，按照45000元/公顷标准，需缴纳开垦费16.94475万元。通过该项目的实施，建设良好的市政基础设施能够提高城市总体形象，营造宜居环境，能够促进疏勒县经济发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际支出16.94万元，用于疏勒县实施城镇规划2024年度第一批次建设用地具体建设项目为:城市道路及城市道路附属设施、喀什地区疏勒体育公园建设项目、喀什地区疏勒县新市区社区等3个社区居家养老服务网络建设项目、疏勒县安家·湖景天城住宅项目、疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司房地产开发项目、远东首府综合体，用地总面积5.2949公顷，其中：耕地3.7655公顷，按照45000元/公顷标准，需缴纳开垦费16.94475万元。通过该项目的实施，建设良好的市政基础设施能够提高城市总体形象，营造宜居环境，能够促进疏勒县经济发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及占用耕地 | =3.7655公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.7655公顷 | 10 |  |  |
|  |  |  | 用地总面积 | =5.2949公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.249公顷 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年2月底前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年2月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地开垦费缴费标准 | =45000元/公顷 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45000元/公顷 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全耕地保护机制 | 有效加快 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效加快 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升城市总体形象，促进疏勒县经济发展 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益企业满意度100%，故存在5%偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 疏勒县耕地储备库图斑调查整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 22.50 |  | 29.13 |  | 29.13 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.50 |  | 29.13 |  | 29.13 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资 29.132 万元，用于县级自然资源主管部门负责各类新增113个耕地项目报备，报备前要依据相关资料严格核定新增耕地，实地核查新增耕地利用现状，并利用统一的外业核查软件拍摄照片视频资料，确保新增耕地真实可信并可核实。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目实际投资总额为29.132 万元，用于县级自然资源主管部门负责各类新增113个耕地项目报备，现已备案113个项目，80个省级审核中，30个省级已审核完成，2个数据拟件中，1个数据查验中，项目实施后，有效提高建设用地报批率，有效提升保障疏勒县耕地占用储备库容量。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目备案数量 | =113个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =113个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 备案合格个数 | =30个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成备案工作时限 | <=120天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120天 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高建设用地报批率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 15 |  |  |
|  |  |  | 提升保障疏勒县耕地占用储备库容量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》