## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年经济林苗木及设备购置项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈志豪（18699869867）
主管部门 |  |  | 疏勒县自然资源局 |  | 实施单位 | 疏勒县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2581.702 | 2291.49 |  | 10 | 88.76% | 8.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2581.702 | 2291.49 |  | 10 | 88.8% | 8.9
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 经济林树种新建面积5.491745万亩，预计种植经济林木257.0992万株，预算总额2581.702万元，扶持贫困户19685户，受益建档立卡贫困人口78740人。通过种植果树，改善乡村生态环境，提升村容村貌，同时种植的果树3-5年进入挂果期后形成林产品可直接带来经济效益，为贫困户持续带来经济收入。 |  |  |  | 该项目实际经济林树种新建面积4.89194万亩，种植经济林木228.8326万株，总金额2291.673964万元，扶持贫困户14654户，受益建档立卡贫困人口47616人。通过种植果树，改善乡村生态环境，提升村容村貌，同时种植的果树3-5年进入挂果期后形成林产品可直接带来经济效益，为贫困户持续带来经济收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 苹果种植株数（株） | 2 | =268258株 | 228258株 | 1.7 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少，资金已退回国库。 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | 桃树种植株数（株） | 1 | =565980株 | 415980株 | 0.7 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少，资金已退回国库。 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | 核桃种植株数（株） | 0.2 | =180036株 | 180036株 | 0.2
|  |  | 无花果种植株数（株） | 0.8 | =816778株 | 816778株 | 0.8
|  |  | 杏子种植株数（株） | 1 | =75706株 | 45706株 | 0.6 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | 新梅种植株数（株） | 1 | =30929株 | 10929株 | 0.4 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | 葡萄种植株数（株） | 1 | =495462株 | 474312株 | 0.9 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | 沙枣种植株数（株） | 0.5 | =16380株 | 0株 | 0 | 原因：数量指标中沙枣种植株数（株）未按计划采购； 措施：已将结余资金退回国库
|  |  | 柿子种植株数（株） | 0.5 | =15271株 | 14050株 | 0.4 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | 樱桃种植株数（株） | 1 | =12975株 | 12975株 | 1
|  |  | 花椒种植株数（株） | 1 | =26400株 | 26400株 | 1
|  |  | 石榴种植株数（株） | 0.5 | =82612株 | 62902株 | 0.3 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | 葡萄架新建面积（亩） | 2 | =1600.25亩 | 1600.25亩 | 2
|  |  | 葡萄架维修（亩） | 1.5 | =139.1亩 | 139.1亩 | 1.5
|  | 质量指标 | ★种植作物成活率（≥**%） | 2 | ≥85% | 82.3% | 1.5 | 原因：由于疫情管控，8月未开展浇水、管护等工作，导致成活率降低；
|  | 时效指标 | 项目支付及时率（%） | 3 | =100% | =100% | 3
|  |  | 项目开始时间 | 1.5 | 2020年1月 | 2020年1月 | 1.5
|  |  | 项目结束时间 | 1.5 | 2020年6月 | 2020-06-01 | 1.5
|  | 成本指标 | 每株苹果苗木购买金额（<=元） | 3 | ≤17.48元 | 17.48元 | 3
|  |  | 桃树苗木购买金额（<=元） | 1 | ≤8.6元 | 8.6元 | 1
|  |  | 核桃苗木购买金额（<=元） | 2 | ≤14.18元 | 14.18元 | 2
|  |  | 无花果苗木购买金额（<=元） | 2 | ≤5.2725元 | 5.2725元 | 2
|  |  | 杏子苗木购买金额（<=元） | 2 | ≤9.98元 | 9.98元 | 2
|  |  | 新梅苗木购买金额（<=元） | 2 | ≤10.4元 | 10.4元 | 2
|  |  | 葡萄苗木购买金额（<=元） | 2 | ≤3.31元 | 3.31元 | 2
|  |  | 沙枣苗木购买金额（<=元） | 1 | ≤4元 | 0元 | 0 | 因年初预计数量由村级上报，乡县汇总，村级报送数据与项目实施时实际需求差异较大，导致年初预计数不精确，无法完成。措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | 柿子苗木购买金额（<=元） | 4 | ≤15元 | 15元 | 4
|  |  | 樱桃苗木购买金额（<=元） | 2 | ≤39.3元 | 39.3元 | 2
|  |  | 花椒苗木购买金额（<=元） | 2 | ≤3元 | 3元 | 2
|  |  | 石榴苗木购买金额（<=元） | 1 | ≤16元 | 16元 | 1
|  |  | 新建葡萄架购买金额（<=万元） | 2.5 | ≤432.135万元 | 432.135万元 | 2.5
|  |  | 葡萄架维修成本（<=万元） | 1.5 | ≤22.256万元 | 22.256万元 | 1.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 0 | ≥0万元 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户（≥户） | 7 | ≥19685户 | 14654户 | 5.2 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少，故贫困户减少 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | ≥78740人 | 47616人 | 3 | 原因：由于乡镇农户种植意愿及调整种植地块，导致贫困户种植比原计划减少，故贫困户减少 措施：加强后期项目调研工作及数据收集工作。
|  | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率（≥**%） | 10 | ≥95% | 73.6% | 7.8
|  | 可持续影响指标 | 项目持续受益年限（年） | 8 | ≥5年 | 5年 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 88.9