## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年林果填平补齐项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈志豪（18699869867）
主管部门 |  |  | 疏勒县自然资源局 |  | 实施单位 | 疏勒县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1032.5306 | 1032.5306 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1032.5306 | 1032.5306 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 经济林树种填平补齐建面积3.71343万亩，71.5172万株，1032.5306万元，扶持贫困户11424户，通过填平补齐各类果树，改善乡村生态环境，提升村容村貌，为贫困户持续带来经济收入。 |  |  |  | 经济林树种填平补齐建面积3.71343万亩，615259万株，1032.5306万元，扶持贫困户11424户，通过填平补齐各类果树，改善乡村生态环境，提升村容村貌，为贫困户持续带来经济收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 核桃苗木购置株数（株） | 3 | =174531株 | 118871株 | 2 | 偏差原因：因年初预计数量由村级上报，乡县汇总，村级报送数据与项目实施时实际需求差异较大，导致年初预计数不精确，无法完成； 措施：提高后续项目预算、初设的精准度，做好结果应用。
|  |  | 桃子苗木购置株数（株） | 2 | =125135株 | 161475株 | 2
|  |  | 苹果苗木购置株数（株） | 1 | =72526株 | 70282株 | 1
|  |  | 新梅苗木购置株数（株） | 1 | =62391株 | 21017株 | 0.3 | 偏差原因：因年初预计数量由村级上报，乡县汇总，村级报送数据与项目实施时实际需求差异较大，导致年初预计数不精确，无法完成； 措施：提高后续项目预算、初设的精准度，做好结果应用。
|  |  | 杏子苗木购置株数（株） | 2 | =21134株 | 29561株 | 2
|  |  | 石榴苗木购置株数（株） | 2 | =2596株 | 2451株 | 2
|  |  | 葡萄苗木购置株数（株） | 4 | =181963株 | 202266株 | 4
|  |  | 无花果苗木购置株数（株） | 2 | =9336株 | 9336株 | 2
|  |  | 柿子苗木购置株数（株） | 2 | =800株 | 0株 | 0 | 偏差原因：因年初预计数量由村级上报，乡县汇总，村级报送数据与项目实施时实际需求差异较大，导致年初预计数不精确，无法完成； 措施：提高后续项目预算、初设的精准度，做好结果应用。
|  | 质量指标 | ★种植作物成活率（≥**%） | 5 | ≥85% | 70% | 4.1 | 由于疫情管控，导致苗木未及时浇水、管护，成活率偏低。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 4
|  |  | 项目开始时间 | 1 | 2020年1月 | 2020年1月 | 1
|  |  | 项目结束时间 | 1 | 2020年6月 | 2020-09-01 | 0 | 采购苗木数量大，乡镇成活率还未调查完
|  | 成本指标 | 苹果种植补助标准（≤**元/株） | 2 | ≤17.48元/株 | 17.48元/株 | 2
|  |  | 石榴种植补助标准（≤**元/株） | 2 | ≤16元/株 | 16元/株 | 2
|  |  | 桃树苗木购买标准（≤**元/株） | 2 | ≤8.6元/株 | 8.6元/株 | 2
|  |  | 核桃苗木购买标准（≤**元/株） | 3 | ≤14.18元/株 | 14.18元/株 | 3
|  |  | 无花果苗木购买标准（≤**元/株） | 2 | ≤5.2725元/株 | 5.19元/株 | 2
|  |  | 杏子苗木购买标准（≤**元/株） | 2 | ≤9.98元/株 | 9.98元/株 | 2
|  |  | 新梅苗木购买标准（≤**元/株） | 2 | ≤10.4元/株 | 10.4元/株 | 2
|  |  | 葡萄苗木购买标准（≤**元/株） | 3 | ≤3.31元/株 | 3.31元/株 | 3
|  |  | 柿子苗木购买标准（≤**元/株） | 2 | ≤15元/株 | 15元/株 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 0 | ≥0万元 | 0万元 | 0
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 20 | ≥42697人 | 42697人 | 20
|  | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率（≥**%） | 10 | ≥95% | 70% | 7.4
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.8