## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 庭院特色无花果种植项目 |  | 项目负责人及电话 | 彭向磊（18699812917）
主管部门 |  |  | 疏勒县自然资源局 |  | 实施单位 | 疏勒县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21.5925 | 21.5925 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 21.5925 | 21.5925 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 2020年庭院无花果种植面积0.16229万亩，所需购置苗木3.8558万株，资金21.59248万元，扶持贫困户3979户。 通过庭院种植无花果，改善乡村生态环境，提升村容村貌，同时种植的无花果进入挂果期后形成可直接带来经济效益，为贫困户持续带来经济收入。 |  |  |  | 2020年庭院无花果种植面积0.16229万亩，购置苗木3.8558万株，资金21.59248万元，扶持贫困户3979户。 通过庭院种植无花果，改善了乡村生态环境，提升村容村貌，同时种植的无花果进入挂果期后形成可直接带来经济效益，为贫困户持续带来经济收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置苗木数量（≥株） | 6 | ≥38558株 | 38558株 | 6
|  |  | 无花果种植面积（≥**亩） | 4 | ≥1622.9亩 | 1622.9亩 | 4
|  | 质量指标 | ★种植作物成活率（≥**%） | 5 | ≥85% | 50% | 2.9 | 因疫情影响，部分苗木未及时浇水，导致苗木成活有所下降。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 项目开始时间 | 5 | 2020年1月 | 2020年1月 | 5
|  |  | 项目结束时间 | 5 | 2020年6月 | 2020-09-01 | 0 | 因疫情影响，导致项目实施较慢，资金拨付较缓。影响项目实施进度。
|  | 成本指标 | 无花果种植补助标准（≤**元/株） | 15 | ≤5.6元/株 | 5.6元/株 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 0 | ≥0万元 | 0万元 | 0
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | ≥15916人 | 15916人 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率（≥**%） | 10 | ≥95% | 70% | 7.3 | 因疫情影响，部分苗木未及时浇水，导致苗木成活有所下降。
|  | 可持续影响指标 | 持续增收年限(年） | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 90.2