## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年苗圃基地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 彭向磊（18699812917）
主管部门 |  |  | 疏勒县自然资源局 |  | 实施单位 | 疏勒县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.375 | 10.14 |  | 10 | 75.81% | 7.6
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 13.375 | 10.14 |  | 10 | 75.8% | 7.6
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为保障我县各类林业发展的苗木需求，计划贫困户新建苗圃267.5亩，亩均补助500元，共计13.375万元，其中： 1、经济林育苗121.4亩，每亩补助500元，共计：6.07万元，其中：葡萄：11亩、苹果24亩、桃树77.4亩、核桃9亩. 2、生态林146.1亩，每亩补助500元，共计：7.305万元，其中：杨树88.7亩，沙枣57.4亩。 通过自繁自育苗木，减少苗木成本，实现苗木自给自足。 |  |  |  | 为保障我县苗木需求，贫困户新建苗圃267.5亩，亩均补助500元，共计13.375万元，其中： 1、经济林育苗121.4亩，每亩补助500元，共计：6.07万元，其中：葡萄：11亩、苹果24亩、桃树77.4亩、核桃9亩. 2、生态林146.1亩，每亩补助500元，共计：7.305万元，其中：杨树88.7亩，沙枣57.4亩。 通过自繁自育苗木，减少苗木成本，实现苗木自给自足。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 葡萄种植面积（≥**亩） | 1 | ≥11亩 | 11亩 | 1
|  |  | 苹果种植面积（≥**亩） | 2 | ≥24亩 | 24亩 | 2
|  |  | 桃树种植面积（≥**亩） | 8 | ≥77.4亩 | 80.2亩 | 8
|  |  | 核桃种植面积（≥**亩） | 1 | ≥9亩 | 9亩 | 1
|  |  | 杨树种植面积（≥**亩） | 8 | ≥88.7亩 | 81.9亩 | 7.4 | 偏差原因：因年初预计数量由村级上报，乡县汇总，村级报送数据与项目实施时实际需求有差异，导致年初预计数不精确，无法完成； 措施：提高后续项目预算、初设的精准度，做好结果应用。
|  |  | 沙枣种植面积（≥**亩） | 5 | ≥57.4亩 | 60.4亩 | 5
|  | 质量指标 | ★种植作物成活率（≥**%） | 10 | ≥85% | 51.6% | 6 | 因疫情影响，苗圃基地未能及时浇水，导致苗木成活率有所下降。
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 资金支付及时率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 亩均补助标准（≤**元/亩） | 5 | ≤500元/亩 | 380.49元/亩 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 0 | ≥0万元 | ≥0万元 | 0
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | ≥316人 | ≥316人 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率（≥**%） | 10 | ≥95% | 51.6% | 5.4 | 因疫情影响，苗圃基地未能及时浇水，导致苗木成活率有所下降。
|  | 可持续影响指标 | 持续性增收年限(长期） | 10 | 长期 | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥90% | 90% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 88.4