## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年林业有害生物防控项目 |  | 项目负责人及电话 | 阿娜克孜·肉孜13345348761
主管部门 |  |  | 疏勒县自然资源局 |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 725.0824 | 724.9423 |  | 10 | 99.98% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 725.0824 | 724.9423 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为全面防治我县林果业有害生物，提前预防有害生物的蔓延及发生，减少林果业损失，受益建档立卡贫困人口数124507人，为农户增收打下基础，购置以下林业有害生物防控药剂: 1、购买石硫合剂共计1541.4吨，总投入565.6938万元； 2、购买树干涂白剂共计719.4吨，总投入131.5万元； 3、为有效防控红蜘蛛、核桃腐烂病、黄刺蛾、枣叶瘿蚊等林业有害生物的危害，计划购买1.8%阿维菌素乳油2.67吨，需资金6.8886万元；1.2%烟碱.苦参碱乳油3.3吨，需资金16万元，森得保可湿性粉剂1.25吨，需要资金5万元；购买以上药剂投入总资金为725.0824万元。通过实施林业有害生物防控项目减小有害生物发生率，也使涉实施项目区域内的有害生物虫口密度明显降低，有效控制林业有害生物发生，控制扩散蔓延。 |  |  |  | 为全面防治我县林果业有害生物，提前预防有害生物的蔓延及发生，减少林果业损失，受益建档立卡贫困人口数124507人，为农户增收打下基础，购置以下林业有害生物防控药剂: 1、购买石硫合剂共计1541.4吨，总投入565.6938万元； 2、购买树干涂白剂共计719.4吨，总投入131.5万元； 3、为有效防控红蜘蛛、核桃腐烂病、黄刺蛾、枣叶瘿蚊等林业有害生物的危害，计划购买1.8%阿维菌素乳油2.67吨，需资金6.8886万元；1.2%烟碱.苦参碱乳油3.3吨，需资金16万元，森得保可湿性粉剂1.25吨，需要资金5万元；购买以上药剂投入总资金为725.0824万元。通过实施林业有害生物防控项目减小有害生物发生率，也使涉实施项目区域内的有害生物虫口密度明显降低，有效控制林业有害生物发生，控制扩散蔓延。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及乡镇（≥**个） | 5 | =15个 | 15个 | 5
|  |  | 购买石硫合剂（≥**吨） | 3 | ≥1541.4吨 | 1541.4吨 | 3
|  |  | 购买树干涂白剂（≥**吨） | 3 | ≥719.4吨 | 719.4吨 | 3
|  |  | 1.8%阿维菌素乳油（≥**吨） | 3 | ≥2.67吨 | 2.67吨 | 3
|  |  | 1.2%烟碱.苦参碱乳油（≥**吨） | 2 | ≥3.3吨 | 3.3吨 | 2
|  |  | 森得保可湿性粉剂（≥**吨） | 2 | ≥1.25吨 | 1.25吨 | 2
|  | 质量指标 | ★项目验收合格率(=**%) | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 生态预警信息预报及时率(=**%) | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 补助资金及时拨付率（=**%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目完成时限 | 3 | 2020年6月 | 2020年6月 | 3
|  | 成本指标 | 石硫合剂单价（**元/吨）） | 4 | 3670元/吨 | 3670元/吨 | 4
|  |  | 购买树干涂白剂（**元/吨） | 3 | 1827.912元/吨 | 1827.912元/吨 | 3
|  |  | 1.8%阿维菌素乳油（**元/公斤） | 4 | 25.8元/公斤 | 25.8元/公斤 | 4
|  |  | 1.2%烟碱.苦参碱乳油（**元/公斤） | 2 | 48.485元/公斤 | 48.485元/公斤 | 2
|  |  | 森得保可湿性粉剂（**元/公斤） | 2 | 40元/公斤 | 40元/公斤 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | =124507人 | 124507人 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率（≥**%） | 10 | ≥80% | 80% | 10
|  | 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 6 | 长期 | 100% | 6
|  |  | 项目后期管护延续性 | 4 | 长期 | 100% | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 100