## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年农产品加工设备购置项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈志豪（18699869867）
主管部门 |  |  | 疏勒县自然资源局 |  | 实施单位 | 疏勒县自然资源局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98 | 98 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 98 | 98 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 2020年通过大力发展农产品加工，通过农产品初加工，提高农产品附加值，带动贫困户增收，购置核桃初加工设备25台，资金112.02万元，预计受益建档立卡贫困人口数60人。其中：1台提升机，1台挑选输送机，1台气泡喷淋清洗机，1台多功能切菜机，1台油加热锅，1台振动沥水机，1台翻转式风干沥水机，1台圆盘供瓶机，1台滚筒式洗瓶机，1台电磁自翻炒锅，1台推车，1台自动旋盖机，1台喷淋杀菌（14 米），1台圆瓶自动不干胶贴标机，1台人工灌装平台，1台自动理盖挂盖机，1台瓶膜热收缩机，1台人工装箱输送平台，1台风刀式表面吹干机，1台自动喷码机，1台自动套瓶膜机（全瓶），1台2吨燃 生 物 质 锅 炉，1台上下胶带封箱机，1台永磁变频空压机。产权归村集体所有，按照扶贫资金投入7%比例进行分红，其中20%用于增加村集体收入，80%二次分配至贫困户。 |  |  |  | 购置核桃初加工设备25台，资金112.02万元，预计受益建档立卡贫困人口数60人。其中：1台提升机，1台挑选输送机，1台气泡喷淋清洗机，1台多功能切菜机，1台油加热锅，1台振动沥水机，1台翻转式风干沥水机，1台圆盘供瓶机，1台滚筒式洗瓶机，1台电磁自翻炒锅，1台推车，1台自动旋盖机，1台喷淋杀菌（14 米），1台圆瓶自动不干胶贴标机，1台人工灌装平台，1台自动理盖挂盖机，1台瓶膜热收缩机，1台人工装箱输送平台，1台风刀式表面吹干机，1台自动喷码机，1台自动套瓶膜机（全瓶），1台2吨燃 生 物 质 锅 炉，1台上下胶带封箱机，1台永磁变频空压机。产权归村集体所有，按照扶贫资金投入7%比例进行分红，其中20%用于增加村集体收入，80%二次分配至贫困户。2020年通过大力发展农产品加工，通过农产品初加工，提高农产品附加值，带动贫困户增收，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及乡镇（个） | 3 | =1个 | 1个 | 3
|  |  | 涉及初加工设备（台） | 5 | =25台/套 | 25台/套 | 5
|  | 质量指标 | ★初加工设备发放率（=**%） | 2 | 100% | 100% | 2
|  |  | 设备验收合格率（=**%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2
|  |  | 项目结束时间 | 2 | 2020年6月 | 2020-09-01 | 0 | 因疫情原因，导致项目验收推迟
|  |  | 资金支付及时率（=%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 蒸煮锅购置成本（≤**万元） | 2 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 2
|  |  | 提升机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤1.4万元 | 1.4万元 | 1
|  |  | 挑选输送机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 1
|  |  | 气泡喷淋清洗机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 1
|  |  | 多功能切菜机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤2.5万元 | 2.5万元 | 1
|  |  | 油加热锅购置成本（≤**万元） | 1 | ≤5万元 | 5万元 | 1
|  |  | 振动沥水机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤1.8万元 | 1.8万元 | 1
|  |  | 翻转式风干沥水机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤3.8万元 | 3.8万元 | 1
|  |  | 圆盘供瓶机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤0.8万元 | 0.8万元 | 1
|  |  | 滚筒式洗瓶机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤4.8万元 | 4.8万元 | 1
|  |  | 电磁自翻炒锅购置成本（≤**万元） | 1 | ≤7.5万元 | 7.5万元 | 1
|  |  | 推车购置成本（≤**万元） | 1 | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 1
|  |  | 自动旋盖机购置成本（≤**万元） | 2 | ≤7.5万元 | 7.5万元 | 2
|  |  | 喷淋杀菌（14 米）购置成本（≤**万元） | 1 | ≤9.8万元 | 9.8万元 | 1
|  |  | 圆瓶自动不干胶贴标机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 1
|  |  | 人工灌装平台购置成本（≤**万元） | 1 | ≤0.6万元 | 0.6万元 | 1
|  |  | 自动理盖挂盖机购置成本（≤**万元） | 2 | ≤2.2万元 | 2.2万元 | 2
|  |  | 瓶膜热收缩机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 1
|  |  | 人工装箱输送平台购置成本（≤**万元） | 1 | ≤0.4万元 | 0.4万元 | 1
|  |  | 风刀式表面吹干机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 1
|  |  | 自动喷码机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤1.6万元 | 1.6万元 | 1
|  |  | 自动套瓶膜机（全瓶）购置成本（≤**万元） | 1 | ≤8.5万元 | 8.5万元 | 1
|  |  | 2吨燃生物质锅炉购置成本（≤**万元） | 3 | ≤22.8万元 | 22.8万元 | 3
|  |  | 上下胶带封箱机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤0.6万元 | 0.6万元 | 1
|  |  | 永磁变频空压机购置成本（≤**万元） | 1 | ≤1.2万元 | 1.2万元 | 1
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 10 | ≥6.27312万元 | 0万元 | 0 | 受疫情影响设备投产时间较晚，暂未产生实质性经济效益
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | ≥60人 | 60人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） | 10 | ≥8年 | 8年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | =100% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 88