## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 疏勒县2020年高效节水巩固提升工程 |  | 项目负责人及电话 | 凯姆拜尔妮萨 13579325232
主管部门 |  |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水管总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 680 | 680 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 680 | 680 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 疏勒县2020年高效节水巩固提升工程分布13个乡镇，项目预计投资680万元，46747亩农田，共维修104个滴灌系统，主要内容为：改造现有机井6眼，新建10KVA高压输电线路0.15km，更换潜水泵50套、变频器47套、变压器1套、离心+筛网（100目）组合过滤器1套，埋设PVC管道11.505km；闸阀井530座，排水井445座，首部泵房3座共36㎡，项目完工后，预计将提高农田亩均增产率10%，有效推进脱贫攻坚。 |  |  |  | 疏勒县2020年高效节水巩固提升工程分布13个乡镇，项目预计投资680万元，46747亩农田，共维修104个滴灌系统，主要内容为：改造现有机井6眼，新建10KVA高压输电线路0.15km，更换潜水泵50套、变频器47套、变压器1套、离心+筛网（100目）组合过滤器1套，埋设PVC管道11.505km；闸阀井530座，排水井445座，首部泵房3座共36㎡，项目完工后，预计将提高农田亩均增产率10%，有效推进脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 维修系统（个） | 3 | 104 | 104 | 3
|  |  | 改造现有机井（眼） | 4 | 6 | 6 | 4
|  |  | 新建10KVA高压输电线路（km） | 1.6 | 0.15 | 0.15 | 1.6
|  |  | 更换潜水泵（套） | 2 | 50 | 50 | 2
|  |  | 更换变频器（套） | 1 | 47 | 47 | 1
|  |  | 更换变压器（套） | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 更换离心+筛网（100目）组合过滤器（套） | 2 | 1 | 1 | 2
|  |  | 埋设PVC管道（km） | 1.3 | 11.505 | 11.505 | 1.3
|  |  | 闸阀井（座） | 1.2 | 530 | 530 | 1.2
|  |  | 排水井（座） | 1.4 | 445 | 445 | 1.4
|  |  | 首部泵房（㎡） | 1.5 | 36 | 36 | 1.5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 1.5 | 100% | 100% | 1.5
|  |  | 项目完成及时率（%） | 2 | 100% | 100% | 2
|  |  | 资金支付及时率（%） | 3 | 95% | 100% | 3
|  |  | 项目（工程）完工时间 | 3.5 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 3.5
|  | 成本指标 | 项目前期及建设期管理投资成本控制（≤万元） | 2.5 | ≤46.53 | 46.53 | 2.5
|  |  | 项目施工投资成本控制（≤万元） | 4.5 | ≤613.75 | 613.75 | 4.5
|  |  | 基本预备费投资成本控制（≤万元） | 2 | ≤13 | 13 | 2
|  |  | 其他投资成本控制（≤万元） | 1 | ≤6.71 | 6.71 | 1
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高亩均增产率（%） | 10 | 10% | 10% | 10
|  | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（年） | 10 | 5年 | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥%） | 10 | ≥95% | 97% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 100