## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 喀什“一市两县”城乡饮水安全工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 孙远新(13899181518)
主管部门 |  |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县农村供水管理总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 3000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3000 | 3000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、项目总工期约17个月，项目工期目标为：2019年8月-2020年12月底。2、本项目总投资11.29亿元，项目资金来源为喀什市、疏附县、疏勒县分摊自筹，按照设计供水占比，即受益权重分摊投资，疏勒县2020年计划投资：3000万元。 2、工程主要建设内容包括:进场DN900，Q355B，钢管壁厚δ12mm，加强级涂塑复合钢管数量353米、进场DN900，Q355B,钢管壁厚δ10mm,加强级涂塑复合钢管13875米、进场DN800，Q355B,钢管壁厚δ10mm,加强级涂塑复合钢管3180.893039米，解决贫困人口饮水安全问题人数≥54303人，受益建档立卡贫困人口数≥2364人。 |  |  |  | 完成工程主要建设内容包括:进场DN900，Q355B，钢管壁厚δ12mm，加强级涂塑复合钢管数量353米、进场DN900，Q355B,钢管壁厚δ10mm,加强级涂塑复合钢管13875米、进场DN800，Q355B,钢管壁厚δ10mm,加强级涂塑复合钢管3180.893039米，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 进场DN900，Q355B，钢管壁厚δ12mm，加强级涂塑复合钢管数量（>=**米） | 3 | >=353米 | 353米 | 3
|  |  | 进场DN900，Q355B,钢管壁厚δ10mm,加强级涂塑复合钢管（>=**米） | 7 | >=13875米 | 13875米 | 7
|  |  | 进场DN800，Q355B,钢管壁厚δ10mm,加强级涂塑复合钢管（>=**米） | 5 | >=3180.893039米 | 3180.893039米 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（=**%） | 10 | =100% | 0% | 0 | 因部分附属工程没完工，地区对该项目未进行验收
|  | 时效指标 | 项目（工程）开工及时率（=**%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目（工程）完工及时率（=**%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目（工程）完工期限 | 7 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 7
|  | 成本指标 | 工程建造安装成本（≦**万元） | 10 | ≦3000万元 | 3000万元 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | ★★★贫困地区农村集中供水率（≥%） | 9 | >=95% | 0% | 0 | 因部分附属工程没完工，该项目没法运行
|  |  | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥人） | 7 | ≥54303人 | 0人 | 0 | 因部分附属工程没完工，该项目没法运行
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥人） | 5 | ≥2364人 | 0人 | 0 | 因部分附属工程没完工，该项目没法运行
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（>=**年） | 9 | >=15年 | 0年 | 0 | 因部分附属工程没完工，该项目没法运行
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（>=**%） | 10 | >=95% | 0% | 0 | 因部分附属工程没完工，该项目没法运行，未进行满意度测试
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 50