## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 中小河流治理资金项目 |  | 项目负责人及电话 | 艾尼·库尔班 19996774733
主管部门 |  |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水管总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1966 | 1951.04 |  | 10 | 99.24% | 9.9239
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1966 | 1951.04 |  | 10 | 99.2% | 9.9239
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建防洪堤2.187km，防洪标准10年一遇（55+013～56+000段）、20年一遇(56+000～57+200段)。设计洪峰流量为422m³/s～258m³/s。项目分为两个标段，第一标段疏勒县盖孜河古里其曼引水口防洪工程实施后，保护耕地 4.65 万亩，保护人口 2 万人。共程建设总长度 987m。本工程经济内部收益率大于国家规定的公益性项目社会折现率 7%，经济净现值均大于零，经济效益费用比大于 1，各项目经济指标均能满足规范要求，表明该工程在经济上是可行的。工程实施后年维护正常运行所需要的费用共计 11.92 万元，由于防洪工程属于社会公益性质的水利建设项目，无直接经济收入，无投资偿还能力，也不具有自我发展能力，为保证工程正常运行，建议防洪工程运行费用全部申请财政补助；第二标段疏勒县盖孜河三道桥上游防洪工程实施后，保护对象有水利设施、乡村设施等，保护地 11.64 万亩，保护人口 2.76 万人。共程建设总长度1.2km。本工程经济内部收益率大于国家规定的公益性项目社会折现率 7%，经济净现值均大于零，经济效益费用比大于 1，各项目经济指标均能足规范要求，表明该工程在经济上是可行的。工程实施后年维护正常运行所需要的费用共计19.36 万元，由于防洪工程属于社会公益性质的水利建设项目，无直接经济收入，无投资偿还能力，也不具有自我发展能力，为保证工程正常运行，建议防洪工程运行费用全部申请财政补助。 |  |  |  | 新建防洪堤1.75km，已完成总进度的80%，项目未完工，效益尚有部分未达到
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建防洪堤（km） | 12 | 2.187 | 1.75 | 9.6 | 项目未完工
|  | 质量指标 | 防洪堤质量合格率（%） | 8 | 100% | 100% | 6.4 | 项目未完工
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 5 | 100% | 0% | 0 | 项目未完工
|  |  | 项目开工时间 | 3 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 | 3 | 2021-04-30 | 项目未完工 | 0 | 项目未完工
|  |  | 资金拨付及时率（%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 项目前期及建设期管理投资成本控制（≤万元） | 6 | 462 | 462 | 6
|  |  | 项目施工投资成本控制（≤万元） | 5 | 1489.43 | 1489.04 | 5
|  |  | 其他投资成本控制（≤万元） | 4 | 14.57 | 0 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保护耕地（万亩） | 9 | 16.29 | 13.03 | 7 | 项目未完工，效益尚有部分未达到
|  |  | 缓解灌区农民的防洪压力，减轻农民防洪负担 | 11 | 有效缓解 | 80% | 8.8 | 项目未完工，效益尚有部分未达到
|  | 生态效益指标 | 保护项目区生态环境 | 10 | 有效保护 | 80% | 8 | 项目未完工，效益尚有部分未达到
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | ≥90% | 0 | 0 | 项目未完工，未进行满意度检查
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 71.7239