## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 疏勒县防渗支渠建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 艾尼·库尔班 19996774733
主管部门 |  |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县水管总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 2610.24 |  | 10 | 87.01% | 8.7008
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3000 | 2610.24 |  | 10 | 87% | 8.7008
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 工程建设内容：对艾尔木东乡、英阿瓦提乡、阿拉力乡支渠进行防渗改建，防渗改建总长19.178㎞，设计流量分为5.0～2.5m³/s、3.0～2.5m³/s、2.0～0.8m³/s三个标准，控制灌溉面积12.3万亩。该渠段维修改建建筑物共80座（拆除原分水闸2座，拆除节制分水闸1座，拆除重建生产桥17座，拆除重建节制分水闸11座，分水闸7座，新建节制闸2座，新建节制分水闸5座，维修节制分水闸7座，新建量水设施11座，拆除改建节制分水闸3座，拆除改建分水闸2座，新建分水闸4座，维系分水闸1座，拆除改建农桥7座。）。项目建设完成后项目区节约水量527.81万m³。 |  |  |  | 防渗改建总长19.178㎞,控制灌溉面积12.3万亩。该渠段维修改建建筑物共80座（拆除原分水闸2座，拆除节制分水闸1座，拆除重建生产桥17座，拆除重建节制分水闸11座，分水闸7座，新建节制闸2座，新建节制分水闸5座，维修节制分水闸7座，新建量水设施11座，拆除改建节制分水闸3座，拆除改建分水闸2座，新建分水闸4座，维系分水闸1座，拆除改建农桥7座。）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 防渗改建长度（㎞） | 12 | 19.178 | 19.178 | 12
|  |  | 维修改建配套建筑物（座） | 8 | 80 | 80 | 8
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 4 | 100% | 100% | 1.3 | 本项目涉及3项验收事宜，因施工单位资料尚未装备齐全尚有2项未验收。
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 项目完成及时率（%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 资金支付及时率（%） | 2 | 95% | 100% | 2
|  |  | 项目（工程）完工时间 | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 1
|  | 成本指标 | 项目前期及建设期管理投资成本控制（≤万元） | 6 | 252 | 151.67 | 6
|  |  | 项目施工投资成本控制（≤万元） | 5 | 2533 | 2384.44 | 5
|  |  | 基本预备费投资成本控制（≤万元） | 4 | 141 | 74.13 | 4
|  |  | 其他投资成本控制（≤万元） | 1 | 74 | 0 | 1
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 控制灌溉面积（≥万亩） | 12 | 12.3 | 12.3 | 12
|  | 生态效益指标 | 平均年节水量（≥万m³） | 10 | 527.81 | 527.81 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） | 8 | 15年 | 100% | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥%） | 10 | 95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 96.0008