## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 疏勒县末级管网提升改造工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 张国胜：13579093336
主管部门 |  |  | 疏勒县水利局 |  | 实施单位 | 疏勒县农村供水管理总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5686 | 5422.16 |  | 10 | 95.36% | 9.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 5686 | 5422.16 |  | 10 | 95.4% | 9.5
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 本工程设计最高日供水量46380.81m³，年度供水量1112.28万m³。末级管网更新改造360.69km，更新改建检查井1289座、水表井7325座、更换IC卡智能水表14345个、集中用水户IC卡智能水表445个、镇墩310座；穿渠建筑物49座、穿路建筑物129座；多功能会议室120平方米、新建分水厂建设调节清水池（300 m3）2处和加压泵站2座、新建多功能监控中心、水质化验室143.82平方米，修建管理机房124.2㎡、库房93.6㎡；配套水质监测设备6套。 |  |  |  | 本工程设计最高日供水量46380.81m³，年度供水量1112.28万m³。末级管网更新改造360.69km，更新改建检查井1289座、水表井7325座、更换IC卡智能水表14345个、集中用水户IC卡智能水表445个、镇墩310座；穿渠建筑物49座、穿路建筑物129座；多功能会议室120平方米、新建分水厂建设调节清水池（300 m3）2处和加压泵站2座、新建多功能监控中心、水质化验室143.82平方米，修建管理机房124.2㎡、库房93.6㎡；配套水质监测设备6套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（个） | 5 | 6 | 6 | 5
|  |  | 更新改造末级管网（km） | 1 | 360.69 | 360.69 | 1
|  |  | 更新改建检查井（座） | 2 | 1289 | 1289 | 2
|  |  | 更新改建水表井（座） | 1 | 7325 | 7325 | 1
|  |  | 更换IC卡智能水表（个） | 3 | 14345 | 14345 | 3
|  |  | 穿渠建筑物（座） | 1 | 49 | 49 | 1
|  |  | 穿路建筑物（座） | 1 | 129 | 129 | 1
|  |  | 多功能会议室（㎡） | 1 | 120 | 120 | 1
|  |  | 新建300㎡分水厂建设调节清水池（座） | 1 | 2 | 2 | 1
|  |  | 加压泵站（座） | 1 | 2 | 2 | 1
|  |  | 新建多功能监控中心、水质化验室（㎡） | 1 | 143.82 | 143.82 | 1
|  |  | 修建管理机房（㎡） | 1 | 124.2 | 124.2 | 1
|  |  | 库房（㎡） | 1 | 93.6 | 93.6 | 1
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率为（%） | 2 | 100 | 100 | 2
|  |  | ★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%） | 3 | 100 | 100 | 3
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（≥**%） | 3 | 95 | 95 | 3
|  |  | 项目开工及时率（≥**%） | 2 | 100 | 100 | 2
|  |  | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | 4 | 100 | 100 | 4
|  |  | 项目（工程）完工时间 | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1
|  | 成本指标 | 建筑工程（≤**万元） | 5 | 3070.44 | 3070.44 | 5
|  |  | 机电设备及安装工程（≤**万元） | 3 | 1535.22 | 1535.22 | 3
|  |  | 施工临时工程（≤**万元） | 1 | 193.32 | 193.32 | 1
|  |  | 独立费用（≤**万元） | 3 | 460.57 | 460.57 | 3
|  |  | 其他费用成本（≤**万元） | 3 | 426.45 | 426.45 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | ★★★贫困地区农村集中供水率（≥**%） | 4 | 95 | 95 | 4
|  |  | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） | 3 | 122288 | 122288 | 3
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 3 | 122288 | 122288 | 3
|  | 生态效益指标 | 供水规模（≥**m³/d） | 10 | 46380.81 | 46380.81 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 10 | 15 | 15 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | 95 | 95 | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.5