## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 棉花秸秆加工区配套设施 |  | 项目负责人及电话 | 刘阳18399589776
主管部门 |  |  | 疏勒县阿拉甫乡人民政府 |  | 实施单位 | 疏勒县阿拉甫乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 82 | 70.33 |  | 10 | 85.77% | 8.6
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 82 | 70.33 |  | 10 | 85.8% | 8.6
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 阿拉甫乡棉花秸秆加工区配套设施，拟计划投资82万元，用于棉花秸秆加工区配套设施建设，主要包括安装4台干式变压器SCB10-1600kvA、260m铜芯电力电缆YJV22-10kV-3*120、低压封闭式插接母线槽3200A 等辅助材料，项目实施后将有效提高棉花秸秆加工产量，增加贫困户收入，提高贫困户生活水平，预计带动26户建档立卡贫困户脱贫。 |  |  |  | 阿拉甫乡棉花秸秆加工区配套设施，实际投资70.33万元，用于棉花秸秆加工区配套设施建设，主要包括安装4台干式变压器SCB10-1600kvA、260m铜芯电力电缆YJV22-10kV-3*120、低压封闭式插接母线槽3200A 等辅助材料，项目实施后有效提高棉花秸秆加工产量，将增加贫困户收入，将逐步提高贫困户生活水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 铜芯电力电缆YJV22-10kV-3*120 (m) | 4 | 260 | 260 | 4
|  |  | 低压封闭式插接母线槽3200A (m) | 2 | 4 | 4 | 2
|  |  | 干式变压器SCB10-1600kvA (台) | 8 | 4 | 4 | 8
|  |  | 电力设施辅材购置数（套） | 6 | 4 | 4 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4
|  |  | 任务完工及时率（%） | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 铜芯电力电缆YJV22-10kV-3*120 安装成本（万元） | 1.5 | ≤8.19 | 8.19 | 1.5
|  |  | 低压封闭式插接母线槽3200A 构筑成本（万元） | 1 | ≤3.2 | 3.2 | 1
|  |  | 干式变压器SCB10-1600kvA购置成本（万元） | 2.5 | ≤13.75 | 13.75 | 2.5
|  |  | 其他辅材购置成本（万元） | 5 | ≤56.86 | 45.1854 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 生产加工能力改善情况 | 10 | 有效改善 | 100% | 10
|  |  | 带动建档立卡贫困户脱贫数（户） | 8 | =26 | 0 | 0
|  |  | 受益建档立卡贫困户数（户） | 7 | =26 | 0 | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（≥年） | 5 | 20 | 20 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 5 | ≥95 | 95% | 5
|  |  | 受益贫困户满意度（%） | 5 | ≥95 | 95% | 5
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 83.6